## 调整资金来源
附件1
调整项目资金来源明细表
单位：万元
序号 | 项目实施单位 | 项目下达批次 | 项目名称 | 项目实施地点 | 项目建设内容 | 下达资金 | 原项目资金来源 | 调整后项目资金来源
1 | 乡村振兴局 | 2021年第一批整合资金（中省衔接资金） | 亮化项目 | 石湾镇旋水湾村 | 安装路灯 | 30 | 中央衔接资金 | 市级衔接资金
2 | 乡村振兴局 | 2021年第一批整合资金（中省衔接资金） | 亮化项目 | 波罗镇朱家沟村 | 安装路灯 | 30 | 中央衔接资金 | 市级衔接资金
3 | 乡村振兴局 | 2021年第一批整合资金（中省衔接资金） | 亮化项目 | 双城办事处王梁村 | 安装路灯 | 45 | 中央衔接资金 | 市级衔接资金
4 | 乡村振兴局 | 2021年第一批整合资金（中省衔接资金） | 亮化项目 | 白界镇陈家沟村 | 郭石畔组安装路灯 | 16 | 中央衔接资金 | 市级衔接资金
5 | 畜牧局 | 2021年第六批整合资金（市级衔接资金） | 特色产业发展项目 | 全区 | 新建（改扩建）标准化羊子圈舍（草棚）13000平米 | 80 | 市级衔接资金 | 中央衔接资金
6 | 畜牧局 | 2021年第六批整合资金（市级衔接资金） | 特色产业发展项目 | 武镇高家沟村 | 壮大村集体经济杏树墕山组新建牛驴养殖场1处 | 80 | 市级衔接资金 | 41万中央衔接资金 39万市级衔接资金

## 调整项目计划
附件2
调整项目计划明细表
单位：万元
序号 | 项目实施单位 | 项目下达批次 | 项目名称 | 原项目实施地点及建设内容 | 原项目资金 | 调整后项目实施地点及建设内容 | 下达资金 | 调整后项目资金来源
合计 |  |  |  |  | 1455 |  | 1455
1 | 乡村振兴局 | 2021年第一批整合资金（中省衔接资金） | 产业配套基础设施项目 | 波罗镇朱家沟村建设500立方蓄水池1个 | 24 | 波罗镇朱家沟村建设300立方钢筋混凝土蓄水池1个 | 24 | 区级衔接资金
|  |  | 产业配套基础设施项目 | 响水镇李家楼村砖砸硬化胜家庙组生产道路2.1公里，宽3米，涉及耕地960亩 | 30 | 响水镇李家楼村胜家庙组砖砸生产道路1750米，宽3米；新修生产道路500米 | 30 | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金
|  | 2021年第三批整合资金（区级衔接资金） | 电力设施项目 | 艾好峁办事处席老庄村八塌梁组安装变压器1台，铺设三相四线电线4公里，机推地8亩 | 28 | 艾好峁办事处席老庄村八塌组铺设高低压电线1.3公里，硬化生产路500米，土地治理8亩 | 28 | 中央衔接资金24万，区级衔接资金4万
|  | 2021年第六批整合资金（市级衔接资金） | 城关街道办马家梁村养殖示范区配套设施项目 | 城关街道办马家梁村白绒山羊养殖示范区修建白绒山羊人工授精室、兽医室、防疫室等680平米 | 85 | 城关街道办马家梁村建设白绒山羊综合防疫用房1处 | 81 | 市级衔接资金
|  |  | 城关街道办马家梁村养殖示范区配套设施项目 | 城关街道办马家梁村白绒山羊养殖示范区配备电子监控设备及防护围栏 | 94 | 城关街道办马家梁村养殖场室外硬化7800平方米 | 138.5 | 市级衔接资金
|  |  | 城关街道办马家梁村养殖示范区硬化道路项目 | 城关街道办马家梁村白绒山羊养殖场内巷道硬化 | 80 | 城关街道办马家梁村养殖场场地平整16300方 | 32 | 市级衔接资金
|  |  | 城关街道办马家梁村养殖示范区电力设施项目 | 城关街道办马家梁村养殖场架设电路1.8公里 | 30 | 城关街道办马家梁村养殖场污水处理和供电工程 | 255.5 | 市级衔接资金
|  |  | 城关街道办马家梁村养殖示范区土地平整项目 | 城关街道办马家梁村养殖场区土地平整140亩 | 64 |  |  | 市级衔接资金
|  |  | 城关街道办马家梁村养殖示范区排污项目 | 城关街道办马家梁村修建养殖场排污处理设施 | 81 |  |  | 市级衔接资金
|  |  | 城关街道办马家梁村养殖示范区道路项目 | 城关街道办马家梁村养殖小区道路两侧铺设透水砖人行道路8050平方米 | 73 |  |  | 市级衔接资金
|  |  | 波罗镇朱家沟村硬化道路项目 | 波罗镇朱家沟村硬化、绿化巷道800米*3.5米43万元；砖砸道路2.公里1*3米33万元 | 76 | 波罗镇朱家沟村维修加固淤地坝1座44万元；砖砸生产道路2公里，宽3米32万元 | 76 | 市级衔接资金
|  |  | 响水镇驼燕沟村砖砸生产道路项目 | 响水镇驼燕沟村砖砸生产道路3公里，宽3米 | 48 | 响水镇驼燕沟村砖砸生产道路2570米，宽3.5米 | 48 | 市级衔接资金
|  |  | 塔湾镇马圈湾村砖砸生产道路项目 | 塔湾镇马圈湾村砖砸生产道路2公里，宽3米 | 32 | 双城办事处刘家河村维修加固淤地坝1座 | 32 | 市级衔接资金
2 | 财政局 | 2021年第六批整合资金（市级衔接资金） | 产业配套基础设施项目 | 雷龙湾镇周界村维修加固淤地坝1座 | 40 | 波罗镇波罗村大美波罗特色旅游项目 | 50 | 市级衔接资金
|  |  | 公共服务设施项目 | 殿市镇黑石磕村安装太阳能路灯 | 10
3 | 农业农村局 | 2021年第七批整合资金（整合资金） | 村集体经济项目 | 魏家楼镇杨家楼村建设种羊场1处 | 50 | 魏家楼镇杨家楼村购买种羊300只，采取联保承包农户方式增加村集体收入 | 50 | 整合资金（中央农村综合改革转移支付资金）
4 | 畜牧局 | 2021年第六批整合资金（市级衔接资金） | 特色产业发展项目 | 创建陕北白绒山羊家庭农牧场新型经营主体37个 | 75 | 创建陕北白绒山羊适度家庭规模养殖示范场（户）57个 | 113 | 市级衔接资金
|  |  | 特色产业发展项目 | 打造肉牛羊养殖示范基地8个 | 50 | 打造肉牛羊养殖示范基地10个 | 50 | 市级衔接资金
|  |  | 特色产业发展项目 | 赵石畔镇赵石畔村壮大村集体经济新建11个标准化羊圈草棚，资金33万元；购买萨福克种羊1200只，资金87万元 | 120 | 赵石畔镇赵石畔村壮大村集体经济新建11个标准化羊圈草棚；购买萨福克种羊1200只 | 100 | 市级衔接资金
|  |  | 品牌建设项目 | 横山区马家梁村、赵石畔村、吴岔村、石碧则村、沐浴沟村打造农民养殖专业合作社、村集体经济合作社5个 | 270 | 响水镇沐浴沟村建设村集体经济合作社饲料加工厂1处 | 30 | 市级衔接资金
[6 empty] | 殿市镇吴岔村建设村集体经济陕北白绒山羊养殖场1处 | 20 | 市级衔接资金
[6 empty] | 殿市镇石碧则村建设村集体经济合作社肉牛养殖场1处 | 20 | 市级衔接资金
[6 empty] | 城关街道办马家梁村新建一处功能齐全的大型综合科技养殖示范小区，建成后将园区现有42户养殖户进行搬迁 | 69 | 市级衔接资金
[6 empty] | 城关街道办吴东峁村、城关街道办九川府村、城关街道办兴丰村、水掌村陕北白绒山羊标准化养殖整村推进建设：新（改扩）建陕北白绒山羊养殖标准化圈舍（草棚)226户 | 113 | 市级衔接资金
|  |  | 基层区域站建设项目 | 党岔镇、石湾镇、波罗镇、高镇、响水镇基层区域畜牧兽医站标准化建设 | 95 | 党岔镇、石湾镇区域畜牧兽医站标准化建设 | 95 | 市级衔接资金