## Sheet1
榆林市横山区2022年度项目实施计划完成情况明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点 |  | 主管 单位 | 资金来源 | [7 empty] | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 绩效目标
[6 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  |  |  | 财政涉农统筹整合资金（除衔接资金投入以外） | 东西部协作资金
|  |  | 镇 | 村 |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [5 empty] | 19632.6845 | 19045 | 6351 | 2159 | 9325 | 1210 | 587.6845
1 | 横山区_金融扶贫_2022年度脱贫人口小额信贷贴息项目（扶贫社） | 对3578户脱贫人口（三类户）小额贷款进行利息补贴 | 横山区 | 横山区 | 乡村振兴局 | 727 | 727 | 727 | [5 empty] | 20220301 | 20221230 | 为3578户脱贫人口（三类户）产业发展提供资金保障，减少产业发展资金成本
2 | 横山区_村基础设施_2022年度武镇闹林沟村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝1座，坝高淤泥面以上17米，坝顶宽5.0米，坝顶长101.6米，涵管卧管消力池混凝土明渠u型槽排建等放水工程 | 武镇 | 闹林沟村 | 乡村振兴局 | 54 | 54 | 54 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-04-15 | 该项目产权归村集体所有，保持水土流失，可增淤地面积90亩，亩均增收500元，全村受益338户897人，受益脱贫户75户246人
3 | 横山区_村基础设施_2022年度高镇赵家湾村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝1座，坝高淤泥面以上15米，坝顶宽5.0米，坝顶长92米，涵管卧管消力池混凝土明渠u型槽排建等放水工程 | 高镇 | 赵家湾村 | 乡村振兴局 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 2022-03-20 | 2022-04-10 | 该项目产权归村集体所有，保持水土流失，可增淤地面积75亩，亩均增收500元，受益总人口301户1137人，受益脱贫户71户205人
4 | 横山区_村基础设施_2022年度城关街道办马家梁村维修加固杨家湾组淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝1座，坝高淤泥面以上14米，坝顶宽5.5米，坝顶长153.3米，涵管卧管消力池混凝土明渠u型槽排建等放水工程 | 城关街道办 | 马家梁村 | 乡村振兴局 | 55 | 55 | 55 | [5 empty] | 2022-03-18 | 2022-04-15 | 该项目产权归村集体所有，保持水土流失，可增淤地面积86亩，亩均增收500元，受益总人口415户1339人，受益脱贫户26户65人
5 | 横山区_村基础设施_2022年度雷龙湾镇周界村漫水桥项目(财2022) | 张家沟漫水桥长26米、宽5米 | 雷龙湾镇 | 周界村 | 财政局 | 33 | 33 | 33 | [5 empty] | 20220301 | 2022.4.30 | 该项目产权归村集体所有，方便周界村、酒坊沟村2个行政村村民生产生活出行，受益总人口285户866人，受益脱贫户31户122人
6 | 横山区_村基础设施_2022年度波罗镇蔡家沟村砖砸硬化生产道路项目(财2022) | 砖砸硬化生产道路0.6公里、宽3.5米、厚12厘米 | 波罗镇 | 蔡家沟村 | 财政局 | 8 | 8 | 8 | [5 empty] | 20220301 | 2022.4.30 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口308户1450人，受益脱贫户63户164人
7 | 横山区_村基础设施_2022年度韩岔镇吴兴窑村维修加固淤地坝项目(财2022) | 维修加固青石峁淤地坝一座，长70米宽6米高17米，坡比外坡1:2内坡1：1.5 | 韩岔镇 | 吴兴窑村 | 财政局 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 20220702 | 20220815 | 该项目产权归村集体所有，保持水土流失，可增淤地面积122亩，亩均增收500元，受益总人口125户511人，受益脱贫户24户96人
8 | 横山区_村基础设施_2022年度艾好峁办事处艾好峁村新修生产道路项目(财2022) | 新修生产道路2公里、宽4米 | 艾好峁办事处 | 艾好峁村 | 财政局 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 20220301 | 20220823 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口308户1232人，受益脱贫户21户69人
9 | 2022年度陕北白绒山羊养殖饲草料加工机械奖补项目（畜2022） | 全区脱贫户和“三类户”饲草饲料粉碎机和青贮氨化等加工配套机械奖补 | 横山区 | 横山区 | 畜牧局 | 339.6845 | 339.6845 | 339.6845 | [5 empty] | 20220701 | 20221130 | 扶持全区脱贫户和“三类户”1500余户；每户购置饲草料种收加工机具≥1台；受益户户均年增收≥1000元
10 | 2022年度畜牧产业扶持建设项目（畜2022） | 扶持韩岔镇、响水镇、波罗镇、石湾镇、塔湾镇、艾好峁办事处等10个镇办脱贫户和“三类户”陕北白绒山羊养殖标准化圈舍（草棚）建设 | 横山区 | 横山区 | 畜牧局 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 20220701 | 20221130 | 陕北白绒山羊养殖脱贫户户均新（改扩）建标准化圈舍（草棚）60平米以上；扶持脱贫户户数≥380户；衔接资金投入总额200万元；受益脱贫户户均年增收1000元以上
11 | 2022年度赵石畔镇赵石畔村集体经济合作社养殖项目（畜2022） | 赵石畔镇赵石畔村集体经济合作社新建7座标准化羊棚，每座500平米 | 赵石畔镇 | 赵石畔村 | 畜牧局 | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 20220701 | 20221130 | 1.新建标准化羊棚数量7座，每座面积500平米； 2.项目受益户数≥50户200人； 3.扩大养殖规模，增加农户收入，人均年可增加收入2万元以上； 4.项目建成投产后年均收益≥100万元
12 | 横山区_产业项目_2022年度全区羊肉屠宰精深加工项目（畜2022） | 新建年屠宰加工30-50万只羊子精深加工厂，包括标准化智能屠宰加工车间设施设备建设、智能冷库建设、智能化疫病检测仪器、智能化副产品清洗设施设备等 | 横山区 | 横山区 | 畜牧局 | 1000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 20220301 | 20221230 | 通过建设年屠宰加工30-50万只羊子精深加工厂，进一步延长羊产品产业链，提高养殖经济效益，增加就业岗位30个以上，促进养殖户户均增收500元以上
13 | 横山区_教育扶贫_2022年度雨露计划项目 | 建档立卡脱贫家庭雨露计划补助，每人每年3000元 | 横山区 | 横山区 | 人社局 | 343 | 343 | 343 | [5 empty] | 20220301 | 20221130 | 减轻1143户脱贫户家庭子女上学负担
14 | 横山区_产业项目_2022年度雷龙湾镇沙郭梁村壮大村集体经济购买肉牛和建设标准化牛圈舍项目（雷龙湾2022） | 引进企业榆林市横山区豪赋农业服务有限公司，购买肉牛1000头，新建标准化牛圈舍4210平方米，建药品仓库、配药房、防疫房、饲料仓库、养殖配套农机具等。雷龙湾镇沙郭梁村集体经济合作社入股500万元 | 雷龙湾镇 | 沙郭梁村 | 雷龙湾镇 | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | 20220701 | 20221125 | 该项目用于壮大村集体经济。一是公司将政府投资额，每年按5～10%即25～50万元作为保底分红，给予雷龙湾镇沙郭梁村集体。二是政府投资所有权归雷龙湾镇沙郭梁村集体，约定至少10年后方可保本撤出股金，若继续合作则优先续股。三是优先安排脱贫户、普通农户参与就业，临时雇工带动普通农户100多人次。四是带动周边永忠、哈兔湾等5个村农户200多户发展肉牛产业
15 | 横山区_村基础设施_2022年度白界镇胡石窑村水泥硬化道路项目（白界2022） | 胡石窑组至黑河则组主河道与耕地之间修建水泥路2公里，路基宽4.5米，厚18厘米 | 白界镇 | 胡石窑村 | 白界镇 | 120 | 120 | 120 | [5 empty] | 20220301 | 20221105 | 项目建成后，改善提升群众生产生活出行困难问题，全村受益503户2237人，其中脱贫户61户199人
16 | 横山区_村基础设施_2022年度白界镇胡石窑村人居环境整治项目（白界2022） | 修建垃圾中转站1座，购买5方垃圾清运车1辆，购买5方车载垃圾箱20个 | 白界镇 | 胡石窑村 | 白界镇 | 43 | 43 | 43 | [5 empty] | 20220301 | 20221105 | 项目建成后，可以整治乱堆乱放问题，有效改善村容、村貌，控制疾病传播，并提高村民生活质量，全村受益503户2237人，其中脱贫户61户199人
17 | 横山区_产业项目_2022年度双城办事处王梁村种植养殖加工服务项目（双城2022） | 王梁永丰商贸公司饲草加工厂奖补资金 | 双城办事处 | 王梁村 | 双城办事处 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 20220301 | 20221010 | 加工厂建成投产后，将减少公司生产经营成本，免费为周边村民提供饲草加工服务。公司还将优先收购双城办事处周边村民羊子，增加农户收入
18 | 横山区_产业项目_2022年度双城永丰商贸公司-扩大村集体经济项目（双城2022） | 王梁、双城、柏树渠、刘家河各注入集体经济资金100万元，入股永丰商贸公司，年保底分红6% | 双城办事处 | 王梁村 | 双城办事处 | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 20220301 | 20221010 | 该项目产权归各村集体所有。村集体将保底收入6%用于壮大村集体经济再生产，项目由镇政府和畜牧局监管，村集体合作社负责实施
19 | 横山区_村基础设施_2022年度无定河党岔镇三皇庙村河道治理工程项目 | 治理河道2.52公里，新建格宾笼石生态护坡2.52公里 | 党岔镇 | 三皇庙村 | 水利局 | 370 | 370 | 310.3155 |  | 59.6845 |  |  |  | 20220901 | 20221220 | 保护耕地1200余亩，人口1000余人
20 | 横山区_产业项目_2022年高镇冯家峁村远志种植、深加工配套设备项目（高镇2022） | 购置远志运输工具车2辆，种植基地浇灌水车1辆，远志收割机2台，拖拉机2台，深松机1台，播种机1台 | 高镇 | 冯家峁村 | 高镇 | 130 | 130 | 130 | [5 empty] | 20220301 | 20221130 | 加工厂配套设备产权归村集体所有。项目实施后，实现了远志机械化种植、收割，有效解决了远志浇水、运输、加工等，使远志加工厂效益更高。预计远志加工厂年可实现利润100万元左右
21 | 横山区_产业项目_2022年高镇冯家峁村远志加工厂冷库温棚及展厅项目（高镇2022） | 远志加工厂新建冷库钢结构保温外棚330平方米，远志育苗温棚一座，加工厂配套远志烘干、加工、包装等设备，砖砼结构展示厅100平米及配套设施 | 高镇 | 冯家峁村 | 高镇 | 125 | 125 | 125 | [5 empty] | 20220301 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有。远志加工厂建成投产后，年可加工远志鲜货200吨，预计年可实现利润100万元左右。项目由镇政府监督，村集体经济合作社负责实施经营
22 | 横山区_产业项目_2022年高镇冯家峁村产业配套提升生产用电项目（高镇2022） | 远志种植加工基地架设10KV农电线路350米，安装100KVA安变压器1台 | 高镇 | 冯家峁村 | 高镇 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 20220301 | 20221130 | 项目建成后，解决了远志加工厂电力不足问题，为加工厂提供了电力设施保障，助力远志产业发展，全村受益369户1294人，其中脱贫户70户194人
23 | 横山区_村基础设施_2022年高镇冯家峁村路坝工程项目（高镇2022） | 加固维修园峁湾路坝1座，坝顶长60米，坝顶宽5.5米，坝高15米及配套排洪设施 | 高镇 | 冯家峁村 | 高镇 | 27 | 27 | 27 | [5 empty] | 20220301 | 20221130 | 项目建成后，使村民生产生活出行更加便捷，农产品运输也更加方便，预计淤地面积50亩，亩均增收500元，全村受益369户1294人，其中脱贫户70户194人
24 | 横山区_公益岗位_2022年度非贫困村公益性岗位项目（农2022） | 非贫困村安置266名保洁员公益性岗位 | 横山区 | 横山区 | 农业农村局 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  |  | 20220301 | 20221130 | 为非贫困村安置266名保洁员公益性岗位，每人每月增收500元
25 | 横山区_村基础设施_2022年度城关街道办顾兴庄村砖砸硬化生产道路项目(财2022) | 砖砸硬化生产道路0.3公里、宽3米、厚12厘米 | 城关街道办 | 顾兴庄村 | 财政局 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 20220301 | 2022.3.19 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口50户188人，受益脱贫户3户13人
26 | 横山区_村基础设施_2022年度艾好峁办事处艾好峁村新建水塔项目(财2022) | 新建100方水塔及铺设管网项目 | 艾好峁办事处 | 艾好峁村 | 财政局 | 13 | 13 |  | 13 |  |  |  |  | 20220301 | 20220415 | 该项目产权归村集体所有，巩固提升村民安全饮水，受益总人口87户261人，受益脱贫户7户22人
27 | 横山区_村基础设施_2022年度响水镇杨兴庄村漫水桥项目(财2022) | 张家沟漫水桥长50米、宽4米、高5米 | 响水镇 | 杨兴庄村 | 财政局 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 20220301 | 20220418 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口310户1133人，受益脱贫户14户39人
28 | 横山区_村基础设施_2022年度殿市镇石碧则村大沟组维修生产道路项目(财2022) | 维修生产道路0.6公里、宽4米及垫方工程 | 殿市镇 | 石碧则村 | 财政局 | 7 | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 20220301 | 20220331 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口115户421人，受益脱贫户9户25人
29 | 横山区_村基础设施_2022年高镇冯家峁村安装太阳能路灯项目（高镇2022） | 冯家峁村社区服务中心安装路灯20盏 | 高镇 | 冯家峁村 | 高镇 | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 20220301 | 20221030 | 提升社区公共服务水平，使群众出行更加安全方便，全村受益369户1294人，其中脱贫户70户194人
30 | 横山区_产业项目_2022年度韩岔镇白岔村-牛驴养殖项目（韩岔镇2022） | 平整场地及硬化，修建排水设施、饮水、电力设施，新建草棚、驴棚、牛棚，购买筛选机、三轮车、搅拌机、粉碎机、铲车等，购买种牛、种驴 | 韩岔镇 | 白岔村 | 韩岔镇 | 325 | 325 |  | 325 |  |  |  |  | 20220301 | 20221125 | 该项目由白岔村致富带头人、乡村振兴指导员王成宝负责组织实施。建成后由白岔村村集体经济合作社管理运营。该项目涉及全村所有农户399户1803人，其中脱贫户58户182人、突发严重困难户1户2人。养殖场建成后，预计年收益100万元。项目建成后将在全村形成“粪－草－料”种养殖循环经济链条，以种植业带动养殖业，以养殖业促进种植业发展。带动全村发展养殖经济，提高群众科学种养殖技术，解决劳动力200人
31 | 横山区_产业项目_2022年度白界镇胡石窑村扶持发展种植业项目（白界2022） | 胡石窑村三个自然村薯类（紫薯）及其它农作物种植高标准农田治理690亩、滴灌系统、泵站建设、生产道路建设等 | 白界镇 | 胡石窑村 | 白界镇 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  |  | 20220722 | 20221110 | 该项目产权归村集体所有。项目建成后，农作物稳产高产，预计产量每亩均增产200公斤，共治理耕地1650亩，为保持土地肥沃，需倒茬种植，每年紫薯种植800亩，玉米种植850亩，800*6000元/亩=480万元，850*2340元/亩=198.9万元，两项共合计678.9万元
32 | 横山区_村基础设施_2022年度白界镇胡石窑村农业机械设备项目（白界2022） | 采购拖拉机4台、打农药无人机1台、翻地犁1台、旋耕机1台、紫薯收获机1台、机械库棚500平米等 | 白界镇 | 胡石窑村 | 白界镇 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 20220301 | 20221110 | 机械设备产权归村集体所有。项目建成后，实现了紫薯机械化种植、收割、打药、运输。每年为本村集体经济合作社和农户3000亩耕地进行农机作业，节约农机费用45万元。利用闲散时间为周边村农户进行农机作业，赚取农机费用约30万元
33 | 横山区_产业项目_2022年度响水镇响水村豆制品加工厂项目 | 计划占地15亩。1、厂区建设，主要包括修建生产道路、铺设水电线路、修建生产车间1个、冷库1个、储存室1个、科研室1个、化验室1个、修建污水处理系统1个。2、购买豆腐、豆制品生产线1条、冷链运输车2辆 | 响水镇 | 响水村 | 供销联社 | 920 | 865.3155 |  | 775 | 90.3155 |  | 54.6845 |  | 20220622 | 20221201 | 1、整合全镇豆腐产业，带动11个村集体经济增收，提升农业品牌效益，促使农业提质增效。提供就业岗位15个，众多临时岗位，可以有效带动周边农户及脱贫户收入。 2、带动全镇豆产业种植发展，目前响水镇生产豆腐需消耗豆类原材料3—4吨，全年需消耗1000—1500吨豆类原材料，有效带动农户种植豆类作物。豆类作物种植达1万亩时，每年可生产大豆1000吨，每吨大豆按2000元销售利润计，可增加农户收入200万元。 3、有利于资源优化配置，提高当地的科技和整体形象，拉动区域经济增长
34 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇朱家沟村杂粮示范区高效旱作节水农业四位一体补灌项目（农2022） | 小杂粮种植区2300亩、玉米种植区1100亩实施高效节水灌溉面积3400亩，新建抽水站3座，高位蓄水池11座，太阳能加压11套，变压器2台，输电线路0.5公里,压设管道40公里 | 波罗镇 | 朱家沟村 | 农业农村局 | 510 | 510 |  |  | 510 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
35 | 横山区_产业项目_2022年度殿市镇五龙山村杂粮示范区高效旱作节水农业四位一体补灌项目（农2022） | 小杂粮种植区1400亩、玉米种植区600亩实施高效节水灌溉面积2000亩，新建抽水站2座，高位蓄水池6座，变压器2台，输电线路2公里,太阳能加压6套，压设管道34公里 | 殿市镇 | 五龙山村 | 农业农村局 | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
36 | 横山区_产业项目_2022年度双城办事处王梁村杂粮示范区高效旱作节水农业四位一体补灌项目（农2022） | 小杂粮种植区2700亩、玉米种植区1200亩实施高效节水灌溉面积3900亩，新建抽水站2座，高位蓄水池7座，变压器2台，输电线路0.5公里,太阳能加压7套，压设管道36公里 | 双城办事处 | 王梁村 | 农业农村局 | 585 | 585 |  |  | 585 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
37 | 横山区_产业项目_2022年度响水镇韭菜沟村杂粮示范区高效旱作节水农业四位一体补灌项目（农2022） | 小杂粮种植区1900亩、玉米种植区800亩实施高效节水灌溉面积2700亩，新建抽水站2座，高位蓄水池7座，变压器2台，输电线路0.3公里,太阳能加压7套，压设管道47公里 | 响水镇 | 韭菜沟村 | 农业农村局 | 405 | 405 |  |  | 405 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
38 | 横山区_产业项目_2022年度响水镇井白村杂粮示范区高效旱作节水农业四位一体补灌项目（农2022） | 小杂粮种植区350亩、玉米种植区150亩实施高效节水灌溉面积500亩，新建抽水站1座，高位蓄水池2座，变压器1台，输电线路0.26公里,太阳能加压2套，压设管道6公里 | 响水镇 | 井白村 | 农业农村局 | 75 | 75 |  |  | 75 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
39 | 横山区_产业项目_2022年度韩岔镇白岔村杂粮示范区高效旱作节水农业四位一体补灌项目（农2022） | 小杂粮种植区1700亩、玉米种植区800亩实施高效节水灌溉面积2500亩，新建抽水站3座，高位蓄水池4座，变压器3台，输电线路0.3公里,太阳能加压4套，压设管道41公里 | 韩岔镇 | 白岔村 | 农业农村局 | 375 | 375 |  |  | 375 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
40 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇双河村杂粮示范区高效旱作节水农业漫灌改滴灌项目（农2022） | 玉米种植区3500亩实施高效节水灌溉面积3500亩，配置过滤器、施肥罐34套，新建出水口246个，改建出水口298个；新建检修井60个；压设管道24公里，架设输电线路5公里 | 波罗镇 | 双河村 | 农业农村局 | 157.5 | 157.5 |  |  | 157.5 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
41 | 横山区_产业项目_2022年度雷龙湾镇哈兔湾村杂粮示范区高效旱作节水农业漫灌改滴灌项目（农2022） | 玉米种植区1500亩实施高效节水灌溉面积1500亩，配置过滤器、施肥罐34套，新建出水口234个，新建检修井20个；压设管道15.5公里，架设输电线路0.2公里 | 雷龙湾镇 | 哈兔湾村 | 农业农村局 | 67.5 | 67.5 |  |  | 67.5 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
42 | 横山区_产业项目_横山区2022年特色农产品机械化试验示范项目（农2022） | 谷子机械化种植，引进推广区域优势特色产业农机装备和生产技术。引进谷子割捆机5台、割晒机10台、谷子联合收割机2台 | 横山区 | 横山区 | 农业农村局 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 推广谷子机械化种植，引进先进机械装备，提高机械化程度，降低劳动强度，减少劳动成本，亩均增收150元以上。受益农户65户189人，其中脱贫户4户11人
43 | 横山区_产业项目_横山区2022年主要农作物全程机械化项目（农2022） | 水稻机械化种植1万亩，优化生产要素配置，推广全程机械化技术模式。引进久保田2ZGQ-8D5(SPV-8C25)插秧机5台、收割机10台、大疆T40无人机10台 | 横山区 | 横山区 | 农业农村局 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 优化生产要素配置，推广全程机械化技术模式，促使水稻产业绿色发展，亩均收入1000元以上，受益农户127户482人，其中脱贫户22户59人
44 | 横山区_产业项目_2022年度魏家楼镇杨家楼村果园滴灌项目（魏家楼镇2022） | 建设果园150方调节蓄水池1座，100方调节蓄水池1座，安装水泵1台，铺设DN100（4MPa）镀锌上水钢管1800米及供水干支管7375米 | 魏家楼镇 | 杨家楼村 | 乡村振兴局 | 98 | 98 |  |  | 98 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，果园建成后将带动全村649户2249人，其中脱贫户120户378人、三类户4户6人实际收益，户均增收2000元
45 | 横山区_产业项目_2022年度南塔办事处李家崖窑苹果产业园节水灌溉项目（南塔办事处2022） | 苹果产业园滴灌300亩 | 南塔办事处 | 李家崖窑村 | 乡村振兴局 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，预计每户增收2000元以上
46 | 横山区_产业项目_2022年度南塔办事处李家崖窑苹果产业园灌溉项目（南塔办事处2022） | 苹果产业园灌溉项目，在硬化道路两侧修建水窖，购买小水泵，铺设灌溉管线 | 南塔办事处 | 李家崖窑村 | 乡村振兴局 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 提升灌溉效率，为300亩果园提供灌溉，预计亩均增收500元以上，全村受益320户1548人，其中脱贫户136户411人
47 | 横山区_产业项目_2022年度白界镇胡石窑村薯类作物加工厂项目（白界2022） | 薯类（紫薯）等产品初加工厂，购置分拣、传送、包装等初加工设备；建设保鲜存储标准化仓库，库房场平及电力设备等配套设施建设 | 白界镇 | 胡石窑村 | 乡村振兴局 | 202 | 202 |  |  | 202 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，通过发展村级主导产业，壮大集体经济，带动全村508户农户增收，每户预计年增收1000元以上
48 | 横山区_产业项目_2022年度韩岔镇闫家洼村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 砖砸杂粮种植区产业道路4公里，宽3米，厚12厘米 | 韩岔镇 | 闫家洼村 | 乡村振兴局 | 64 | 64 |  |  | 64 |  |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-30 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益418户其中脱贫户38户
49 | 横山区_产业项目_2022年度党岔镇麻地沟村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 砖砸杂粮种植区产业道路3公里，宽3米，厚12厘米 | 党岔镇 | 麻地沟村 | 乡村振兴局 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-07-10 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益336户其中脱贫户61户
50 | 横山区_产业项目_2022年度党岔镇韩石畔村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 砖砸杂粮种植区流石沟至庙梁墕产业道路3.5公里，宽3米，厚12厘米 | 党岔镇 | 韩石畔村 | 乡村振兴局 | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-07-05 | 项目实施后，改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益349户1255人，其中脱贫户55户282人
51 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇长城村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 砖砸杂粮种植区产业道路2公里，宽3米，厚12厘米 | 波罗镇 | 长城村 | 乡村振兴局 | 32 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益415户其中脱贫户26户
52 | 横山区_产业项目_2022年度武镇马兰地村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 砖砸杂粮种植区火店则组至金台山组产业道路3.5公里，宽3米，厚12厘米 | 武镇 | 马兰地村 | 乡村振兴局 | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 2022-06-13 | 2022-07-17 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益443户其中脱贫户57户
53 | 横山区_产业项目_2022年度殿市镇王山村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 砖砸杂粮种植区产业道路5公里，宽3米，厚12厘米 | 殿市镇 | 王山村 | 乡村振兴局 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-08 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益418户其中脱贫户127户
54 | 横山区_产业项目_2022年度响水镇沐浴沟村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 砖砸杂粮种植区产业道路5公里，宽3米，厚12厘米 | 响水镇 | 沐浴沟村 | 乡村振兴局 | 80 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 2022-05-30 | 2022-07-20 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益375户其中脱贫户53户
55 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇斩贼关村砖砸杂粮种植区产业道路项目 | 砖砸杂粮种植区产业道路3公里、宽3米、厚12厘米，王大梁组新修道路2公里 | 波罗镇 | 斩贼关村 | 乡村振兴局 | 58 | 58 |  |  | 58 |  |  |  | 2022-06-09 | 2022-07-30 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口332户1245人，受益脱贫户42户119人
56 | 横山区_村基础设施_2022年度赵石畔镇杜羊圈村新修路基项目（乡振2022） | 野人沟至英塔新修硬化道路路基7公里、宽6m | 赵石畔镇 | 杜羊圈村 | 乡村振兴局 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 改善提升农户生产出行条件，全村受益496户其中脱贫户65户
57 | 横山区_村基础设施_2022年度白界镇陈家沟村刘家沟组水渠建设项目（乡振2022） | 刘家沟组水渠砌护6.2公里 | 白界镇 | 陈家沟村 | 乡村振兴局 | 44 | 44 |  |  | 44 |  |  |  | 2022-06-04 | 2022-07-04 | 改善提升农田灌溉条件，可灌溉1500亩，全村受益359户其中脱贫户55户
58 | 横山区_村基础设施_2022年度高镇万家畔村高抽站项目（乡振2022） | 建设高抽站一处，架设高压线，购置变压器一台，修建机房一间 | 高镇 | 万家畔村 | 乡村振兴局 | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 2022-06-04 | 2022-07-06 | 改善提升农田灌溉条件，可灌溉1500亩，全村受益324户其中脱贫户52户
59 | 横山区_村基础设施_2022年度武镇刘渠村砖砸道路项目（乡振2022） | 砖砸生产道路3公里，宽3米 | 武镇 | 刘渠村 | 乡村振兴局 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 2022-06-04 | 2022-06-18 | 改善提升农户生产出行条件，全村受益287户其中脱贫户46户
60 | 横山区_产业项目_2022年度魏家楼镇麒麟沟村新修杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 新修生产道路6公里，宽4米，铺设管道4处、两山之间沟壑填土2处等 | 魏家楼镇 | 麒麟沟村 | 乡村振兴局 | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-08-07 | 项目实施后，改善提升群众生产出行困难问题，全村受益508户2237人，其中脱贫户61户200人
61 | 横山区_村基础设施_2022年度韩岔镇三星村维修加固淤地坝项目1（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5m、铺底宽50.5m、坝顶长75.4m，高13m，放水建筑物卧管24节、DN60涵管51m、砼明渠49m | 韩岔镇 | 三星村 | 乡村振兴局 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-07-25 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积110亩，亩均增收500元，受益总人口233户665人，受益脱贫户24户73人
62 | 横山区_村基础设施_2022年度双城办事处刘家河村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝，坝顶宽5m、坝顶长92m、铺底宽40.5m、高17m，放水建筑物卧管32节、DN60涵管72m、砼明渠34m | 双城办事处 | 刘家河村 | 乡村振兴局 | 59 | 59 |  |  | 59 |  |  |  | 2022-05-31 | 2022-07-18 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积100亩，亩均增收500元，受益总人口242户831人，受益脱贫户52户236人
63 | 横山区_村基础设施_2022年度波罗镇蔡家沟村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固丛地峁沟淤地坝，坝顶宽5m、铺底宽50.5m、坝顶长80.7，高13m，放水建筑物卧管22节、DN60涵管57m、砼明渠28m | 波罗镇 | 蔡家沟村 | 乡村振兴局 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-07-20 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积110亩，亩均增收500元，受益总人口214户658人，受益脱贫户29户84人
64 | 横山区_村基础设施_2022年度赵石畔镇白家梁村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固前沙峁淤地坝，坝顶宽5m、坝顶长98m、铺底宽73m、高15m，放水建筑物卧管28节、DN80涵管60m、砼明渠30m | 赵石畔镇 | 白家梁村 | 乡村振兴局 | 56 | 56 |  |  | 56 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积130亩，亩均增收500元，受益总人口254户785人，受益脱贫户37户98人
65 | 横山区_村基础设施_2022年度波罗镇二十磕村水泥硬化道路项目（乡振2022） | 新修二石磕村东沙段生产道路，长1公里、宽4.5米、路基宽5.5米、路面结构层采取18cm厚混凝土面+20cm厚3:7灰土+20cm厚煤矸石基层 | 波罗镇 | 二十磕村 | 乡村振兴局 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 项目实施后，改善提升群众生产出行困难问题，全村受益325户1215人，其中脱贫户38户85人
66 | 横山区_村基础设施_2022年度石窑沟办事处韩台村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5m、铺底宽81.5m、坝顶长58.0m，高20m，放水建筑物卧管28节、DN60涵管78m、砼明渠28m | 石窑沟办事处 | 韩台村 | 乡村振兴局 | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  |  | 2022-06-02 | 2022-07-12 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积115亩，亩均增收500元，全村受益212户742人，受益脱贫户23户89人
67 | 横山区_村基础设施_2022年度武镇白印则村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5.5m、铺底宽70m、坝顶长70.9m，高18m，放水建筑物卧管34节、DN60涵管57m、砼明渠51m | 武镇 | 白印则村 | 乡村振兴局 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 2022-06-08 | 2022-07-17 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积110亩，亩均增收500元，全村受益284户765人，受益脱贫户55户198人
68 | 横山区_村基础设施_2022年度高镇赵家湾村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5m、铺底宽69.5m、坝顶长70.0m，高18m，放水建筑物卧管24节、DN60涵管54m、砼明渠31m | 高镇 | 赵家湾村 | 乡村振兴局 | 55 | 55 |  |  | 55 |  |  |  | 2022-06-04 | 2022-09-13 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积75亩，亩均增收500元，受益总人口284户1152人，受益脱贫户47户238人
69 | 横山区_村基础设施_2022年度赵石畔镇水掌村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固旧墩梁组黑水沟淤地坝一座：坝顶宽5.5m、铺底宽113.5m、坝顶长43.5m，高30m，放水建筑物卧管18节、DN60涵管48m、砼明渠48 | 赵石畔镇 | 水掌村 | 乡村振兴局 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 2022-06-05 | 2022-07-20 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积300亩，亩均增收500元，受益总人口278户855人，受益脱贫户48户187人
70 | 横山区_村基础设施_2022年度城关街道办曹阳湾村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固印湾泉果畔沟淤地坝1座：坝顶宽5m、坝顶长84.5m、铺底宽65m、高10m，放水建筑物卧管18节、DN60涵管42m、砼明渠106m | 城关街道办 | 曹阳湾村 | 乡村振兴局 | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积105亩，亩均增收500元，全村受益178户483人，受益脱贫户29户79人
71 | 横山区_村基础设施_2022年度波罗镇小咀村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固小咀组汤湖平台淤地坝1座：坝顶宽5m、坝顶长130m、铺底宽58m、淤泥面加高7m，沟道处加高24m。放水建筑物卧管12节、DN60涵管36m、砼明渠64m | 波罗镇 | 小咀村 | 乡村振兴局 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-10 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积130亩，亩均增收500元，受益总人口252户782人，受益脱贫户51户189人
72 | 项目管理费 | 市级资金项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收 | 横山区 | 横山区 | 乡村振兴局 | 93 | 93 |  |  | 93 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 保障项目正常实施，巩固脱贫攻坚成果
73 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇波罗村壮大集体经济大美波罗维修改造项目(财2022) | 波罗镇波罗村特色旅游仿古路灯安装60盏 | 波罗镇 | 波罗村 | 财政局 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 该项目产权归村集体所有，受益总人口512户2300人，受益脱贫户42户166人
74 | 横山区_产业项目_2022年度殿市镇麻渠村杂粮种植区节水灌溉项目(财2022) | 新修杂粮种植区节水灌溉1500米U型渠道 | 殿市镇 | 麻渠村 | 财政局 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，受益总人口114户445人，受益脱贫户29户75人
75 | 横山区_产业项目_2022年度殿市镇吴岔村砖砸杂粮种植区产业道路项目(财2022) | 砖砸李继先担峁至背阴山杂粮种植区产业路2.3公里，闯王沟至庙梁杂粮种植区产业道路0.7公里，宽3米，厚12厘米 | 殿市镇 | 吴岔村 | 财政局 | 48 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 20220531 | 20220729 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益277户其中脱贫户23户
76 | 横山区_产业项目_2022年度雷龙湾镇沙郭梁村砖砸杂粮种植区产业道路项目(财2022) | 砖砸杂粮种植区产业道路2公里、宽3米、厚12厘米 | 雷龙湾镇 | 沙郭梁村 | 财政局 | 32 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 20220531 | 20220618 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口228户875人，受益脱贫户39户127人
77 | 横山区_村基础设施_2022年度怀远街道办事处柴兴梁村砖砸硬化生产道路项目(财2022) | 班庄子组至暖水峁组砖砸硬化生产道路1.5公里、宽3米、厚12厘米 | 怀远街道办事处 | 柴兴梁村 | 财政局 | 24 | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 20220531 | 20220609 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口134户536人，受益脱贫户18户72人
78 | 横山区_村基础设施_2022年度党岔镇麻地沟村修建排洪渠项目(财2022) | 清理阴沟50米、两岸石头砌护50米 | 党岔镇 | 麻地沟村 | 财政局 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 20220531 | 20220819 | 该项目产权归村集体所有，保护耕地面积150亩，受益总人口258户895人，受益脱贫户32户121人
79 | 横山区_村基础设施_2022年度武镇刘渠村帮畔项目(财2022) | 帮畔总长60米、高5.5米 | 武镇 | 刘渠村 | 财政局 | 30 | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 20220531 | 20220628 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，解决村民安全隐患，受益总人口449户1577人，受益脱贫户136户411人
80 | 横山区_村基础设施_2022年度响水镇龙池庄村砖砸硬化生产道路项目(财2022) | 吕家焉组砖砸硬化生产道路1公里、宽3米、厚12厘米 | 响水镇 | 龙池庄村 | 财政局 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 20220531 | 20220617 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口220户974人，受益脱贫户20户59人
81 | 横山区_村基础设施_2022年度城关街道办邵家洼村维修加固淤地坝项目(财2022) | 维修加固姬家沟淤地坝一座长45米宽6米高6米，坡比外坡1:2内坡1：1.5 | 城关街道办 | 邵家洼村 | 财政局 | 36 | 36 |  |  | 36 |  |  |  | 20220531 | 20220928 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积125亩，亩均增收500元，受益总人口125户421人，受益脱贫户24户61人
82 | 横山区_村基础设施_2022年度石窑沟办事处永兴村道路硬化项目(财2022) | 新修水泥硬化道路650米、宽4.5米、路基宽5.5米、路面结构层采取18cm厚混凝土面+20cm厚3:7灰土+20cm厚煤矸石基层 | 石窑沟办事处 | 永兴村 | 财政局 | 40 | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 20220531 | 2022.7.20 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口186户721人，受益脱贫户17户51人
83 | 横山区_就业扶贫_2022年度脱贫户和监测户外出务工补助项目 | 外出务工劳动力交通费用补助资金，每人每年标准为500元 | 横山区 | 横山区 | 人社局 | 46 | 13 |  |  | 13 |  | 33 |  | 20220531 | 20221201 | 报销260户脱贫户和监测户劳动力外出务工费用，减轻外出务工就业成本
84 | 横山区_就业扶贫_2022年度社区工厂和就业帮扶基地扶持项目 | 给予人社局认定的社区工厂和就业帮扶基地资金扶持 | 横山区 | 横山区 | 人社局 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 20220531 | 20221201 | 扩大企业生产规模，带动100户劳动力就业创业，每人每年增收2万元
85 | 横山区_产业项目_2022年武镇高家沟村生态振兴示范村建设工程 | 小区域绿化主要栽植国槐、白皮松、圆柏绿篱、2.道路绿化86.08分别绿化3条道路两侧栽植：国槐1880株，圆柏1880株，设计圆柏绿篱2875㎡ | 武镇 | 高家沟村 | 林业局 | 263.08 | 263.08 |  |  | 263.08 |  |  |  | 20220531 | 20221201 | 生态振兴示范村建设工程，全村受益298户，其中脱贫户97户，建设乡村生态振兴示范村可有效开展林业特色产业，可长远带动村民经济收入，从生态效益可持续发展，提高村容村貌，改善人居环境
86 | 横山区_产业项目_2022年武镇高家沟村生态振兴示范村基础设施建设项目 | 2022年生态振兴示范村建设工程，分为1.小区域绿化主要栽植国槐、白皮松、圆柏绿篱、2.道路绿化分别绿化3条道路两侧栽植：国槐1880株，圆柏1880株，设计圆柏绿篱2875㎡ | 武镇 | 高家沟村 | 林业局 | 136.92 | 136.92 |  |  | 136.92 |  |  |  | 20220531 | 20221201 | 生态振兴示范村建设工程，全村受益298户，其中脱贫户97户，建设乡村生态振兴示范村可有效开展林业特色产业，可长远带动村民经济收入，从生态效益可持续发展，提高村容村貌，改善人居环境
87 | 横山区_产业项目_2022年高镇冯家峁村种植远志、酸枣项目（高镇2022） | 2022年村集体种植远志150亩，种植酸枣170亩 | 高镇 | 冯家峁村 | 高镇 | 97 | 97 |  |  | 97 |  |  |  | 20220531 | 20221001 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，通过发展村级主导产业，壮大集体经济，带动71户低收入户增收，每户预计年增收1000元以上
88 | 横山区_产业项目_2022年高镇冯家峁村远志种植基地配套节水灌溉项目（高镇2022） | 远志种植基地配套水源工程1处，抽水工程（管线、蓄水池，抽水泵1台） | 高镇 | 冯家峁村 | 高镇 | 198 | 198 |  |  | 198 |  |  |  | 20220531 | 20221001 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，项目实施后，保证了远志浇灌的水源问题，有效解决了远志种植基地的干旱，从而使远志稳产高产，预计远志产量亩均增收100公斤，亩均增收2000元，全村受益369户1294人，其中脱贫户71户208人
89 | 横山区_产业项目_2022年度夏州街道办李家坬村大棚项目（夏州街道办2022） | 建设日光温室大棚12座，基础后墙及两侧墙体M7.5浆砌砖砌筑结构，主体结构为钢架结构，温棚规格为长度60m宽度9m占地面积540㎡，12座温棚共计占地面积6840㎡ | 夏州街道办 | 李家坬村 | 夏州街道办 | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，通过发展村级主导产业，壮大集体经济，带动50户农户增收，每户预计年增收3000元以上
90 | 横山区_产业项目_2022年度石窑沟办事处永昌村肉牛养殖项目（石窑沟办事处2022） | （1）新建养牛示范基地1处,牛舍大棚1座,草棚座,消毒间1间。（2）引进种公牛5头，种母牛50头；（3）供电、供水、管网等配套设施 | 石窑沟办事处 | 永昌村 | 石窑沟办事处 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，通过发展村级主导产业，壮大集体经济，带动全村515户农户增收，每户预计年增收3000元以上
91 | 横山区_产业项目_2022年度武镇高家沟村新建牛场1个（武镇2022） | 标准化种母牛舍、种公牛舍、孕产区牛舍、哺乳区牛舍、隔离观察牛舍、育肥牛舍，配套饲草棚、饲料库、进场道路、水、电等设施 | 武镇 | 高家沟村 | 武镇 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，通过发展村级主导产业，壮大集体经济，带动全村298户农户增收，每户预计年增收3000元以上
92 | 横山区_产业项目_2022年度艾好峁办事处奶头村集体经济合作社合作养殖项目（艾好峁2022） | 新修草棚、羊圈、购买种羊，加工厂房200平米 | 艾好峁办事处 | 奶头村 | 艾好峁办事处 | 190 | 190 |  |  | 190 |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 1.项目建成将在全村形成“粪－草－料”种养殖循环经济链条，以种植业带动养殖业，以养殖业促进种植业发展。全村受益491户1760人，其中脱贫户141户391人。发展养殖经济，提高群众科学种养殖技术，实现全村家家参与养殖，可带动周边村庄农民积极发展状大养殖产业
93 | 横山区_产业项目_2022年度殿市镇五龙山村村集体经济合作社养殖项目（殿市2022） | 村集体经济合作社下设养殖管理组，建设羊子养殖场一座，草棚一个，购买羊子材料及附属设施 | 殿市镇 | 五龙山村 | 殿市镇 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，通过发展村级主导产业，壮大集体经济，带动全村721户农户增收，每户预计年增收3000元以上
94 | 横山区_产业项目_2022年度塔湾镇塔湾村肉牛养殖项目（塔湾2022） | 新建养牛场一处（位于窑湾组），草棚及饲料加工车间1间。诊疗室1间，消毒房1间，精料库1间；堆粪场1间，污水池1间，购买西蒙特肉牛肉牛 | 塔湾镇 | 塔湾村 | 塔湾镇 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 20220531 | 20221125 | 1.项目建成将在全村形成种养殖循环经济链条，以种植业带动养殖业，以养殖业促进种植业发展。带动全村792户2656人，其中脱贫户57户101人，每户增收2000元以上。发展养殖经济，提高群众科学种养殖技术，实现全村家家参与养殖，可带动周边村庄农民积极发展状大养殖产业
95 | 横山区_产业项目_2022年度赵石畔镇赵石畔村小杂粮加工厂项目（赵石畔2022） | 新建小杂粮加工厂房一座（原料库、杂粮加工间、拆包间、包拆间、消毒间、化验室、外包间），购买一套自动碾米机、封装一体机、炒货机，新建物流货运间一间 | 赵石畔镇 | 赵石畔村 | 赵石畔镇 | 350 | 350 |  |  | 350 |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 1、整合小杂粮产业，吸纳10个村集体经济合作组织，打造赵石畔镇小杂粮消费平台，提升农产品品牌效益，促使农业提质增效。提供就业岗位20个，众多临时岗位，可以有效带动周边农户及脱贫户收入； 2、带动全镇小杂粮业种植发展，目前赵石畔镇小杂粮5000多吨，有效带动农户种植小杂粮。每吨可增收200元 3、通过当地山旱地小杂粮业开发，发展特色绿色农业，极大地改善当地生态环境； 4、有利于资源优化配置，提高当地的科技和整体形象，拉动区域经济增长，增加当地政府财政收入，使重点民生支出得到更有利的保障； 5，为省人民医院和832消费平台输送赵石畔高质量农副产品
96 | 横山区_产业项目_2022年度城关街道办事处马家梁村修建有机肥加工厂项目（城关2022） | 石墩墙组石子梁组新建年产10万吨羊粪有机肥加工厂1处，新建生产车间1间、发酵车间1间、成品库1间、除尘间1间、原料堆放间1间、质检中心1间，购置发酵设备、造粒设备、粉碎设备、搅拌设备、筛分设备、冷却设备、烘干设备、包膜设备、自动包装设备、运输设备等 | 城关街道办 | 马家梁村 | 城关街道办 | 200 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 20220531 | 20221120 | 该项目建成后由村集体经济负责经营，配套设备产权归村集体经济合作社所有，收益分配方式按照农户、集体所投入的资金及土地所占股份进行分红，带动全村415户农户增收，每户预计年增收1000元以上
97 | 横山区_产业项目_2022年度魏家楼镇杨家楼村农产品冷库项目(魏家楼2022) | 建设农产品冷库面积638立方米 | 魏家楼镇 | 杨家楼村 | 魏家楼镇 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 冷库归村集体经济合作社所有，由村集体经济合作社经营管理，全村受益649户2249人，其中脱贫户120户378人、三类户4户6人，预计每户增收500元以上
98 | 横山区_产业项目_2022年度南塔办事处李家崖窑村修建苹果冷库项目（南塔办事处2022） | 修建苹果冷库4处（贾焉建两处，李家崖窑1处，陈焉1处，每个冷库250平方米） | 南塔办事处 | 李家崖窑村 | 南塔办事处 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 20220531 | 20221108 | 冷库归村集体经济合作社所有，由村集体经济合作社经营管理，全村受益320户1548人，其中脱贫户136户411人，预计每户增收500元以上
99 | 横山区_产业项目_2022年度南塔办事处李家崖窑村种植项目1（南塔办事处2022） | 种植红葱面积300亩，购买葱苗、化肥 | 南塔办事处 | 李家崖窑村 | 南塔办事处 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 20220531 | 20221108 | 该项目产权归村集体经济合作社所有，通过发展村级主导产业，壮大集体经济，受益农户320户，脱贫户136户，预计每户增收1000元以上
100 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇朱家沟村新建苹果冷库项目（波罗2022） | 新建苹果储存冷库1座及配套建设电力设施等 | 波罗镇 | 朱家沟村 | 波罗镇 | 90 | 90 |  |  | 90 |  |  |  | 20220531 | 20221108 | 冷库归村集体经济合作社所有，由村集体经济合作社经营管理，通过储存山地苹果、蔬菜、薯类收取租金，同时可辐射周边斩贼关、小咀等村庄，全村受益550户2385人，其中脱贫户100户357人，预计每户增收500元以上
101 | 横山区_村基础设施_2022年度波罗镇朱家沟村新胜峁组至陈沙组砖砸道路项目（波罗2022） | 朱家沟村新胜峁组至陈沙组砖砸道路2.12公里，宽3米 | 波罗镇 | 朱家沟村 | 波罗镇 | 34 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 20220531 | 20221025 | 提升人居环境，优化交通条件，方便全村550户2399人、其中脱贫户100户376人、三类户1户2人出行
102 | 横山区_村基础设施_波罗镇朱家沟村安装太阳能路灯项目（波罗2022） | 安装太阳能路灯20盏 | 波罗镇 | 朱家沟村 | 波罗镇 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 20220531 | 20221025 | 提升人居环境，改善村容村貌，优化交通条件，方便全村550户2399人、其中脱贫户100户376人、三类户1户2人村民夜间出行
103 | 横山区_村基础设施_2022年度党岔镇南庄村基础设施项目（党岔2022） | 将条条田、块块田进行集中连片改造，拉土垫地，挖阴壕，砌U型壕及垫方 | 党岔镇 | 南庄村 | 党岔镇 | 274 | 274 |  | 24 | 250 |  |  |  | 20220531 | 20221110 | 改良种植条件，带动全村336户1499人，其中建档立卡贫困户61户192人，监测户3户11人增收。
104 | 横山区_生活条件改善_党岔镇南庄村安全饮水项目 | 新建机井1处、蓄水池1座、管网500米 | 党岔镇 | 南庄村 | 党岔镇 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20220531 | 20221110 | 保障村民饮水安全，提升饮水质量，带动20户，其中脱贫户5户，户均增收1500元
105 | 横山区_村基础设施_2022年度韩岔镇白岔村煤检站至白新庄水泥硬化道路项目（韩岔镇2022） | 煤检站至白兴庄水泥硬化道路长1.1公里，宽5米 | 韩岔镇 | 白岔村 | 韩岔镇 | 60 | 60 |  |  | 60 |  |  |  | 20220531 | 20221030 | 由村委会组织实施和负责后期维护管理;煤检站至白兴庄1.1公里水泥硬化道路项目主要提升人居环境，优化交通条件，方便白岔村和柳卜塔等附近村约1000人的出行
106 | 横山区_产业项目_武镇白印则村砖砸杂粮种植区产业道路项目（乡振2022） | 高家洼路段填沟改道，土方用量2万余方，砖砸生产道路800米 | 武镇 | 白印则村 | 乡村振兴局 | 26 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 20220531 | 20221101 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益845户3019人，其中脱贫户252户835人
107 | 横山区_村基础设施_殿市镇王山村淤地坝建设项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5m、铺底宽36.5m、坝顶长112.70m，高9m，放水建筑物卧管16节、DN60涵管39m、砼明渠39m | 殿市镇 | 王山村 | 乡村振兴局 | 55 | 55 |  |  |  | 55 |  |  | 20220531 | 20221101 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积300亩，亩均增收500元，全村受益421户1767人，受益脱贫户73户261人
108 | 横山区_村基础设施_白界镇白界村道路提升改造项目（乡振2022） | 白界新村内原有的长1.2公里、宽4.5米的道路两边各拓宽1.5米的混凝土路面并在该条道路两边铺1.2米的红砖人行道 | 白界镇 | 白界村 | 乡村振兴局 | 92 | 92 |  |  |  | 92 |  |  | 20220531 | 20221101 | 改善提升农户生产出行条件，全村受益763户3067人，其中脱贫户37户128人
109 | 横山区_产业项目_2022年度党岔镇马坊村砖砸杂粮种植区生产道路项目 | 砖砸生产道路3公里，宽3米，厚12厘米 | 党岔镇 | 马坊村 | 乡村振兴局 | 48 | 48 |  |  |  | 48 |  |  | 20220531 | 20221101 | 改善提升农户生产出行条件，全村受益750户3232人，其中脱贫户79户242人
110 | 横山区_金融扶贫_2022年度全区三类户防返贫保险项目（乡振2022） | 全区三类户防返贫保险项目 | 横山区 | 横山区 | 乡村振兴局 | 249 | 249 |  |  |  | 249 |  |  | 20220531 | 20221230 | 防止全区三类户395户1333人致贫返贫
111 | 横山区_产业项目_2022年度横山区陕果集团苹果园区建设项目 | 苹果园区土地流转8732.71亩 | 横山区 | 横山区 | 乡村振兴局 | 252 | 252 |  |  |  | 252 |  |  | 20220531 | 2022.7.14 | 扶持全区苹果产业发展，带动农户务工增收，每人年均增收5000元以上
112 | 横山区_村基础设施_2022年度响水镇响水村人居环境整治项目（响水2022） | 主街道马路牙、房屋、院墙改造，垃圾收集清运等人居环境整治项目 | 响水镇 | 响水村 | 响水镇 | 98 | 98 |  |  |  | 98 |  |  | 20220531 | 20221201 | 改善农村人居环境，提升群众幸福感
113 | 横山区_村基础设施_党岔镇南庄村人居环境整治项目（党岔镇2022） | 主街道马路牙、房屋、院墙改造，垃圾收集清运等人居环境整治项目 | 党岔镇 | 南庄村 | 党岔镇 | 90 | 90 |  |  |  | 90 |  |  | 20220531 | 20221201 | 改善农村人居环境，提升群众幸福感
114 | 横山区_村基础设施_波罗镇朱家沟村人居环境整治项目（波罗镇2022） | 主街道马路牙、房屋、院墙改造，垃圾收集清运等人居环境整治项目 | 波罗镇 | 朱家沟村 | 波罗镇 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 20220531 | 20221201 | 改善农村人居环境，提升群众幸福感
115 | 横山区_村基础设施_雷龙湾镇雷龙湾村人居环境整治项目（雷龙湾镇2022） | 主街道马路牙、房屋、院墙改造，垃圾收集清运等人居环境整治项目 | 雷龙湾镇 | 雷龙湾村 | 雷龙湾镇 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 20220531 | 20221201 | 改善农村人居环境，提升群众幸福感
116 | 横山区_村基础设施_赵石畔镇赵石畔村人居环境整治项目（赵石畔镇2022） | 主街道马路牙、房屋、院墙改造，垃圾收集清运等人居环境整治项目 | 赵石畔镇 | 赵石畔村 | 赵石畔镇 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 20220531 | 20221201 | 改善农村人居环境，提升群众幸福感
117 | 横山区_村基础设施_城关街道办邵家洼村人居环境整治项目（城关街道办2022） | 主街道马路牙、房屋、院墙改造，垃圾收集清运等人居环境整治项目 | 城关街道办 | 邵家洼村 | 城关街道办 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 20220531 | 20221201 | 改善农村人居环境，提升群众幸福感
118 | 横山区_村基础设施_易地搬迁后续扶持项目(发2022） | 易地搬迁产业服务中心（包含农贸市场、“一站式”服务中心、扶贫车间等） | 横山区 | 横山区 | 发科局 | 500 | 500 | 249 |  | 251 |  |  |  | 20220531 | 20221230 | 为郁林家园373户易地搬迁户提供就业岗位和“一站式”服务，预计受益户年收入增加不低于8000元
119 | 横山区_产业项目_2022年度石湾镇旋水湾村养殖场（石湾2022） | 新建养羊场一处：建设五间羊棚，每间500平米，每间长25米宽20米；修建5个草棚，每间占地375平米，长25米宽15米高8米；占地面积10亩；配套500立方雨水集雨场窖一座；修建屠宰加工棚一座，长12米宽7米高6米；购买白绒羊1000只，新建人饮水井一口 | 石湾镇 | 旋水湾村 | 石湾镇 | 254 | 254 | 254 | [5 empty] | 20220531 | 20221101 | 1、项目建成后预计可扶持带动农户324户1178人受益，其中脱贫户52户和“三类户”4户，村集体经济合作社每年可增加40万元收入，收益10%用于合作社成员分红，25%用于村级小型公益项目建设，10%用于困难救助和奖励激励，55%用于壮大集体经济组织。 2、该项目由镇政府监督，村集体经济合作社负责人组织实施并经营
120 | 横山区_产业项目_城关街道办元坪村熟食羊肉生产设施设备购置奖补项目 | 熟食羊肉生产设施设备购置奖补资金 | 城关街道办 | 元坪村 | 畜牧局 | 156 | 96 | 96 |  |  |  | 60 |  | 20220531 | 20221130 | 带动周边农户务工30人，对全区脱贫户提高10%比例收购羊子，带动2000多户农户增收致富，带动全区羊产业发展，延伸羊产业链条
121 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程武镇马兰地村巩固提升项目（水利2022） | 集水前池1处、管网0.8km、设备工程等 | 武镇 | 马兰地村 | 水利局 | 39.32 | 39.32 | 39.32 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障25户89人饮水安全
122 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程城关街道办顾兴庄村巩固提升项目（水利2022） | 泵站1处 | 城关街道办 | 顾兴庄村 | 水利局 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障31户117人饮水安全
123 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程城关街道办顾兴庄村巩固提升项目（水利2022） | 维修人工井1处、管网2.8km、高位水池1处 | 城关街道办 | 顾兴庄村 | 水利局 | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障62户308人饮水安全
124 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程城关街道办吴东峁村巩固提升项目（水利2022） | 机井1眼 | 城关街道办 | 吴东峁村 | 水利局 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障12户32人饮水安全
125 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程韩岔镇邓家墕村巩固提升项目1（水利2022） | 维修人工井1处 | 韩岔镇 | 邓家墕村 | 水利局 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障9户35人饮水安全
126 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程韩岔镇邓家墕村巩固提升项目（水利2022） | 维修泵站1处、管网改造3.8km | 韩岔镇 | 邓家墕村 | 水利局 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障15户48人饮水安全
127 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程塔湾镇清河村巩固提升项目（水利2022） | 机井1眼、管网6.8km、高位水池1处等 | 塔湾镇 | 清河村 | 水利局 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障47户176人饮水安全
128 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程塔湾镇清河村巩固提升项目（水利2022） | 更换管网4.5km、设备工程等 | 塔湾镇 | 清河村 | 水利局 | 31 | 31 | 31 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障56户216人饮水安全
129 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程石湾镇史家坬村巩固提升项目（水利2022） | 维修高位水池1处 | 石湾镇 | 史家坬村 | 水利局 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障36户106人饮水安全
130 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程石湾镇石仁坪村巩固提升项目（水利2022） | 维修管网2.2km等 | 石湾镇 | 石仁坪村 | 水利局 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障42户118人饮水安全
131 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程石湾镇沙界村巩固提升项目（水利2022） | 维修水窖1处、管网3.8km | 石湾镇 | 沙界村 | 水利局 | 12 | 12 | 12 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障16户44人饮水安全
132 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程石湾镇沙界村巩固提升项目1（水利2022） | 维修管网1.2km、人工井1处 | 石湾镇 | 沙界村 | 水利局 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障13户37人饮水安全
133 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程石湾镇麻地沟村巩固提升项目（水利2022） | 维修前池1处 | 石湾镇 | 麻地沟村 | 水利局 | 6 | 6 | 6 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障24户56人饮水安全
134 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程雷龙湾镇沙郭梁村巩固提升项目（水利2022） | 维修高位水池1、管网3.4km等 | 雷龙湾镇 | 沙郭梁村 | 水利局 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障15户46人饮水安全
135 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程雷龙湾镇永忠村巩固提升项目（水利2022） | 机井1眼、管网5.6km、高位水池1处等 | 雷龙湾镇 | 永忠村 | 水利局 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障13户39人饮水安全
136 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程雷龙湾镇酒房沟村巩固提升项目（水利2022） | 更换管网4.5km等 | 雷龙湾镇 | 酒房沟村 | 水利局 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障26户78人饮水安全
137 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程党岔镇三皇庙村巩固提升项目（水利2022） | 接通主管网0.9km等 | 党岔镇 | 三皇庙村 | 水利局 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障46户81人饮水安全
138 | 横山区_生活条件改善_横山区2022年农村供水工程党岔镇李家坪村巩固提升项目（水利2022） | 泵站1处、高位水池1处、管网6.9km等 | 党岔镇 | 李家坪村 | 水利局 | 53.3 | 53.3 | 53.3 | [5 empty] | 20220531 | 20221130 | 保障76户450人饮水安全
139 | 横山区_村基础设施_城关街道办元坪村盐碱地治理实验示范项目（乡振2022） | 实验示范盐碱地治理120亩 | 城关街道办 | 元坪村 | 乡村振兴局 | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | 2022-07-13 | 2022-08-13 | 增加耕地面积120亩，预计亩均增收1500元以上，全村受益349户1299人，其中脱贫户28户92人
140 | 横山区_村基础设施_艾好峁办事处奶头村人饮提升项目（乡振2022） | 在马齐良组北山沟新建机井一眼、高位蓄水池1座 | 艾好峁办事处 | 奶头村 | 乡村振兴局 | 18 | 18 | 18 | [5 empty] | 2022-06-14 | 2022-07-01 | 改善提升饮用水条件，受益脱贫户140户390人
141 | 横山区_村基础设施_殿市镇小河沟村砖砸生产道路项目（乡振2022） | 连石畔组至走马梁砖砸道路3公里，宽3米及填方90米，破石方55米 | 殿市镇 | 小河沟村 | 乡村振兴局 | 55 | 55 | 55 | [5 empty] | 2022-06-17 | 2022-07-06 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口521户1940人，受益脱贫户57户199人
142 | 横山区_村基础设施_南塔办事处李家崖窑村新修生产道路及硬化项目（乡振2022） | 新修生产道路2.2公里（含新开路基）及硬化 | 南塔办事处 | 李家崖窑村 | 乡村振兴局 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 20220531 | 20221010 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口618户2400人，受益脱贫户176户624人
143 | 横山区_村基础设施_石窑沟办事处常家元村节水灌溉项目（乡振2022） | 在王家墕组新建机井一眼、高位蓄水池2座 | 石窑沟办事处 | 常家元村 | 乡村振兴局 | 37 | 37 | 37 | [5 empty] | 2022-06-13 | 2022-07-13 | 农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上
144 | 横山区_村基础设施_武镇牛圪崂村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5m、铺底宽38m、坝顶长61m，高9m，放水建筑物卧管16节、DN60涵管39m、砼明渠48m | 武镇 | 牛圪崂村 | 乡村振兴局 | 45 | 45 | 45 | [5 empty] | 2022-06-08 | 2022-07-07 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积150亩，亩均增收500元，受益总人口580户2026人，受益脱贫户195户706人
145 | 横山区_村基础设施_韩岔镇瓦高庄村砖砸生产道路项目（乡振2022） | 砖砸生产道路2公里，宽3米 | 韩岔镇 | 瓦高庄村 | 乡村振兴局 | 32 | 32 | 32 | [5 empty] | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口720户2523人，受益脱贫户213户692人
146 | 横山区_村基础设施_石窑沟办事处常峁墕村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固常峁焉村淤地坝1座，坝顶宽5m、铺底宽55.5、坝顶长54m，高14m，放水建筑物卧管26节、DN60涵管57m、砼明渠31m | 石窑沟办事处 | 常峁墕村 | 乡村振兴局 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 2022-06-14 | 2022-08-04 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积100亩，亩均增收500元，受益总人口284户892人，受益脱贫户33户99人
147 | 横山区_村基础设施_石窑沟办事处昌盛村姬家墕组砖砸生产道路项目 | 姬家墕组砖砸生产道路1公里，宽3米，厚12厘米 | 石窑沟办事处 | 昌盛村 | 乡村振兴局 | 16 | 16 | 16 | [5 empty] | 2022-06-03 | 2022-10-12 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口496户2021人，受益脱贫户113户309人
148 | 横山区_村基础设施_塔湾镇芦沟村砖砸生产道路项目（乡振2022） | 砖砸生产道路3公里，宽3米，厚12厘米 | 塔湾镇 | 芦沟村 | 乡村振兴局 | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 2022-06-10 | 2022-06-30 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益343户，其中脱贫户48户
149 | 横山区_村基础设施_殿市镇吴岔村砖砸生产道路项目 | 砖砸生产道路3公里，宽3米，厚12厘米 | 殿市镇 | 吴岔村 | 乡村振兴局 | 48 | 48 | 48 | [5 empty] | 2022-06-06 | 2022-09-28 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口485户1803人，受益脱贫户35户137人
150 | 横山区_项目管理费_2022年度中央项目管理费 | 主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收 | 横山区 | 横山区 | 乡村振兴局 | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 20220531 | 20221110 | 保障项目正常实施，巩固脱贫攻坚成果
151 | 横山区_村基础设施_2022年度殿市镇张家湾村维修加固淤地坝项目(财2022) | 维修加固阳庄沟淤地坝1座 | 殿市镇 | 张家湾村 | 财政局 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |  |  | 20220531 | 20220916 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积100亩，亩均增收500元，受益总人口627户1881人，受益脱贫户49户187人
152 | 横山区_村基础设施_2022年度武镇马兰地村砖砸生产道路项目(财2022) | 砖砸硬化生产道路1.25公里、宽3米、厚12厘米 | 武镇 | 马兰地村 | 财政局 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 20220531 | 20220625 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口200户784人，受益脱贫户21户53人
153 | 横山区_村基础设施_2022年度高镇万家畔村砖砸生产道路项目(财2022) | 砖砸硬化生产道路2公里、宽3米、厚12厘米 | 高镇 | 万家畔村 | 财政局 | 32 | 32 |  | 32 |  |  |  |  | 20220531 | 20221010 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，受益总人口213户755人，受益脱贫户17户54人
154 | 横山区_村基础设施_2022年度波罗镇波罗村输水管网铺设等基础 | 输水管网铺设等基础设施建设 | 波罗镇 | 波罗村 | 财政局 | 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 20220531 | 20221010 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活用水，受益总人口120户455人，受益脱贫户5户18人
155 | 横山区_村基础设施_殿市镇王山村砖砸硬化生产道路项目（财2022） | 砖砸硬化生产道路1.8公里、宽3米、厚12厘米 | 殿市镇 | 王山村 | 财政局 | 29 | 29 |  | 29 |  |  |  |  | 20220531 | 2022.7.15 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口213户721人，受益脱贫户17户54人
156 | 横山区_村基础设施_2022年度响水镇井白村村组道路硬化项目（乡振2022） | 响水镇井湾白岔峁村道路砖砸硬化1公里、宽4.5米，硬化场地1155平米，浆砌蓝砖60方，栽植乔灌木84株等附属工程 | 响水镇 | 井白村 | 响水镇 | 55 | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 20220531 | 20221010 | 改善提升农户生产出行条件，提高生产效率和杂粮产出量，预计亩均增收300元，全村受益386户，其中脱贫户68户
157 | 横山区_村基础设施_石窑沟办事处昌盛村安装太阳能路灯项目（乡振2022） | 姬家墕二组苦菜峁安装路灯40盏 | 石窑沟办事处 | 昌盛村 | 乡村振兴局 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 20220606 | 2022.10.12 | 提升社区公共服务水平，使群众出行更加安全方便，受益总人口496户2021人，受益脱贫户113户309人
158 | 横山区_村基础设施_武镇三丰则村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5m、铺底宽38.5m、坝顶长54.0m，高10m | 武镇 | 三丰则村 | 乡村振兴局 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  | 20220531 | 20221010 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积50亩，亩均增收500元，受益总人口562户1972人，受益脱贫户177户595人
159 | 横山区_村基础设施_2022年度石湾镇麻地沟村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固方界前圪垯淤地坝1座，坝顶宽5m、铺底宽43.5m、坝顶长79.6m，高11m，放水建筑物卧管20节、DN60涵管45m、砼明渠47m | 石湾镇 | 麻地沟村 | 乡村振兴局 | 42 | 42 |  | 42 |  |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积100亩，亩均增收500元，受益总人口176户354人，受益脱贫户29户84人
160 | 横山区_村基础设施_南塔办事处窑湾村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝1座，坝高淤泥面10m，坝顶宽5m，坝顶长68m，涵管45m、卧管18节、混凝土明渠25m | 南塔办事处 | 窑湾村 | 乡村振兴局 | 54 | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积115亩，亩均增收500元，受益总人口423户1774人，受益脱贫户72户207人
161 | 横山区_村基础设施_赵石畔镇水掌村安装太阳能路灯项目（乡振2022） | 黄小梁组安装太阳能路灯120盏 | 赵石畔镇 | 水掌村 | 乡村振兴局 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 提升社区公共服务水平，使群众出行更加安全方便，受益总人口484户1588人，受益脱贫户90户255人
162 | 横山区_村基础设施_2022年度赵石畔镇杜羊圈村维修加固淤地坝项目（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5m、铺底宽69.5m、坝顶长196m，高9m，放水建筑物卧管16节、DN60涵管39m、砼明渠55m | 赵石畔镇 | 杜羊圈村 | 乡村振兴局 | 51 | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积150亩，亩均增收500元，受益总人口496户1855人，受益脱贫户94户317人
163 | 横山区_村基础设施_武镇闹林沟村维修加固淤地坝项目45（乡振2022） | 维修加固淤地坝一座：坝顶宽5.0m、铺底宽57.5m、坝顶长76.2m，高15m，放水建筑物卧管28节、DN60涵管60m、砼明渠37m | 武镇 | 闹林沟村 | 乡村振兴局 | 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 20220531 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积，可增淤地面积120亩，亩均增收500元，受益总人口771户2523人，受益脱贫户229户780人
164 | 党岔镇坡耕地水土流失综合治理工程项目 | 新修土坎梯田3788.2亩，新修（土路）生产道路12.38km，路面宽4.5m | 党岔镇 | 王有地村、李家坪村、胡新窑村 | 水利局 | 1000 | 560 |  |  | 560 |  | 440 |  | 20220708 | 20221203 | 该项目产权归村集体所有，增加优质梯田3788.2亩，预计人均新增基本农田2.03亩，坡耕地治理程度75.64%，预计年均增收1000元以上，全村受益1030户4111人，其中脱贫户108户347人
165 | 横山区_产业项目_2022年度殿市镇吴岔村砖砸硬化杂粮种植区生产道路项目2（财2022） | 砖砸杂粮种植区生产道路2.7公里、宽3米、厚12厘米 | 殿市镇 | 吴岔村 | 财政局 | 43.2 | 43.2 |  |  | 43.2 |  |  |  | 20220906 | 20221031 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口228户875人，受益脱贫户39户127人
166 | 横山区_产业项目_2022年度石窑沟办事处永昌村安装变压器项目（财2022） | 安装一台80A变压器及更换电线100米 | 石窑沟办事处 | 永昌村 | 财政局 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 20220906 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，为了解决村民生产生活用电问题，受益总人口155户453人，受益脱贫户28户79人
167 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇蔡家沟村砖砸杂粮种植区生产道路项目（财2022） | 砖砸杂粮种植区生产道路1公里、宽3米、厚12厘米 | 波罗镇 | 蔡家沟村 | 财政局 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 20220906 | 20221010 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口166户487人，受益脱贫户14户40人
168 | 横山区_产业项目_2022年度南塔办事处南塔村砖砸杂粮种植区生产道路项目（财2022） | 砖砸杂粮种植区生产道路1.25公里、宽3米、厚12厘米 | 南塔办事处 | 南塔村 | 财政局 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20220906 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口175户499人，受益脱贫户20户41人
169 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇高家沟村新修杂粮种植区生产道路项目（财2022） | 新修杂粮种植区生产道路6公里、宽4米（土路） | 波罗镇 | 高家沟村 | 财政局 | 28 | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 20220906 | 2022.10.10 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口210户533人，受益脱贫户18户51人
170 | 横山区_产业项目_2022年度城关街道办王圪堵村砖砸杂粮种植区生产道路项目（财2022） | 砖砸杂粮种植区生产道路1公里、宽3米、厚12厘米 | 城关街道办 | 王圪堵村 | 财政局 | 16 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 20220906 | 20221017 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口498户1221人，受益脱贫户15户41人
171 | 横山区_产业项目_2022年度波罗镇斩贼关村砖砸硬化杂粮种植区生产道路项目（财2022） | 砖砸杂粮种植区生产道路1125米、宽3米、厚12厘米 | 波罗镇 | 斩贼关村 | 财政局 | 18 | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 20220906 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口332户1245人，受益脱贫户42户119人
172 | 横山区_产业项目_2022年度韩岔镇吴兴窑村砖砸杂粮种植区生产道路项目 | 砖砸杂粮种植区生产道路1425米，宽3米，厚12厘米 | 韩岔镇 | 吴兴窑村 | 乡村振兴局 | 22.8 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 20220906 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口383户1229人，受益脱贫户75户234人
173 | 横山区_产业项目_2022年度韩岔镇李四桐村砖砸高石磕组至李四桐组杂粮种植区生产道路项目 | 砖砸高石磕组至李四桐组杂粮种植区生产道路2公里，宽3米，厚12厘米 | 韩岔镇 | 李四桐村 | 乡村振兴局 | 32 | 32 |  |  | 32 |  |  |  | 20220906 | 20221130 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口297户1127人，受益脱贫户72户259人
174 | 横山区_村基础设施_2022年度响水镇赵峁则村修建围墙项目(财2022) | 移民区维修道路：石头砌护长500米、宽20厘米、厚20厘米 | 响水镇 | 赵峁则村 | 财政局 | 17 | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 20220906 | 20221025 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口34户136人，受益脱贫户5户17人
175 | 横山区_村基础设施_2022年度城关街道办王圪堵村漫水桥项目(财2022) | 新修漫水桥长10米、宽6米 | 城关街道办 | 王圪堵村 | 财政局 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 20220906 | 20221109 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口325户1260人，受益脱贫户57户228人
176 | 横山区_村基础设施_2022年度韩岔镇柳卜塔村漫水桥项目(财2022) | 新修漫水桥长16米、宽6米 | 韩岔镇 | 柳卜塔村 | 财政局 | 37 | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 20220906 | 20221101 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口185户775人，受益脱贫户15户66人
177 | 横山区_村基础设施_2022年度城关街道办王圪堵村漫水桥项目35(财2022) | 新修大河湾漫水桥一座，长8米、宽4米 | 城关街道办 | 王圪堵村 | 财政局 | 25 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 20220906 | 2022.11.9 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口220户775人，受益脱贫户38户152人
178 | 横山区_村基础设施_殿市镇麻渠村道路砌护项目(财2022) | 道路石头砌护长50米、高4米、宽1米 | 殿市镇 | 麻渠村 | 财政局 | 14 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 20220906 | 20221022 | 该项目产权归村集体所有，改善人居环境，方便村民出行，受益总人口114户455人，受益脱贫户29户116人
179 | 横山区_村基础设施_殿市镇吴岔村维修加固淤地坝项目（财2022） | 维修加固墩尚淤地坝一座，长50米、宽5米、高8米 | 殿市镇 | 吴岔村 | 财政局 | 38 | 38 |  |  | 38 |  |  |  | 20220906 | 20221022 | 该项目产权归村集体所有，方便村民生产生活出行，受益总人口216户531人，受益脱贫户19户48人
180 | 横山区_村基础设施_2022年度石窑沟办事处韩台村维修加固淤地坝项目（财2022） | 维修加固淤地坝一座长55米宽5米高9米 | 石窑沟办事处 | 韩台村 | 财政局 | 50 | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 20220906 | 2022.10.19 | 该项目产权归村集体所有，保护淤地坝淤地面积200亩，亩均增收500元，受益总人口159户410人，受益脱贫户20户51人