陕西省榆林市横山区

2023年度统筹整合使用财政涉农资金

年初实施方案

编制单位：横山区人民政府

编制时间：2023年2月

目 录

一、编制依据.......................................1

二、整合思路和规划目标.............................1

（一）整合思路.....................................1

（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴“十四五”总体规划和年度规划目标.............................3

三、整合项目实施区域和内容.........................4

（一）整合项目实施区域.............................4

（二）整合项目实施内容.............................6

四、资金投入情况..................................13

五、财政资金补助标准..............................14

六、实施步骤......................................14

七、保障措施......................................15

八、绩效目标......................................18

横山区2023年度统筹整合使用财政涉农资金

实施方案

一、编制依据

为贯彻落实好国务院对巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴工作部署安排，顺利实现我区有效衔接乡村振兴，加快推进乡村振兴进程，根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、陕西省人民政府办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的实施意见》（陕政办发〔2016〕84号），根据省财政厅等11部门关于印发《过渡期脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作实施细则》的通知（陕财办农〔2021〕38号），陕西省财政厅等六部门关于印发《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（陕财办农〔2021〕30号），按照我区制定的（横政农发〔2021〕99号）《榆林市横山区农业农村局关于建立农村集体经济组织和新型经营主体联农带农机制的通知》等文件精神，结合我区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标，特制定本实施方案。

二、整合思路和规划目标

（一）整合思路

全面贯彻落实党的二十大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记的重要战略思想为指导，围绕省、市、区“十四五”规划及重大决策、重要部署、重点项目和各类规划，以巩固脱贫成果为导向，以乡村振兴规划为引领，以重点提升项目为平台，在坚持“因需而整”的前提下，做到“应整尽整”，进一步加大实质性整合力度，切实提高资金整合的深度和质量，聚焦巩固脱贫成果质量和成效，切实落实“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管、脱贫不脱责任”“四个不脱”政策精神，助推全区实现同步小康目标，为乡村振兴战略打好基础。

合理编制规划，搭建整合平台。区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组（以下简称巩衔领导小组）结合全区农业及农村经济社会发展实际，按照《榆林市横山区“十四五”规划》要求，科学统筹制定整合方案，聚焦问题短板，对照提升目标，确定年度实施规划、计划和重点，搭建资金整合平台，研究解决重大事项。整合办根据发展规划和年度计划，组织相关部门精心谋划、合理制定具体项目计划和实施方案，经领导小组审定后由各部门组织实施。

实行源头整合，构建分配新机制。严格按照中省市文件精神要求，由财政部门从源头上进行整合，整合中央资金16项，省级资金6项，市级资金6项及区级涉农资金，实现“因需而整、应整尽整”。按照“村申报、乡审核、县审定”的工作机制，将资金统筹安排用于全区巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴项目建设，构建资金分配新机制。

严格按照程序，及时申报项目。整合资金项目以“十四五”规划和脱贫攻坚项目库为依据，从项目申报环节入手，实行自下而上和自上而下的项目审核管理和分配使用流程，及时统筹安排当年和申报下年度涉农项目，实行入库项目有进有出，适时更新，动态调整，成熟一批入库一批，需求一批落实一批。

强化项目管理，规范资金运行。涉农整合资金项目的实施，按照“应整尽整、大类间打通、跨类别使用”的工作机制，严格推行项目法人制、公示公告制、招投标制、工程监理制、决算审计制、资产移交制、绩效评价等制度。涉农整合项目及资金计划下达后，各相关部门要主动承担项目管理与协调责任，严格按照涉农资金管理制度做好项目的实施和资金使用管理，做到“资金跟着项目走、责任跟着资金走”。区财政局建立整合资金台账，详细记录整合资金的来源及使用方向，涉农整合资金实行区级部门报账制和乡镇报账制，根据项目资金管理规定和要求，实行专人管理、专账核算、专款专用。

（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴“十四五”总体规划和年度规划目标

1.“十四五”总体规划。设立五年过渡期，到2025年，全区脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进，经济活力和发展后劲明显增强，乡村产业质量效益和竞争力明显提高，农村基础设施和基本公共服务水平明显提升，生态环境持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展，农村基层组织建设不断加强，农村低收入人口分类帮扶长效机制逐步完善，全区农民收入增速高于全国农民平均水平。到2035年，全区经济实力显著增强，乡村振兴取得重大进展，基本公共服务实现均等化，农村低收入人口生活水平显著提高，城乡差距进一步缩小，在促进全区人民共同富裕上取得更为明显的实质性进展。

2.年度规划目标。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为头等大事，以守底线、抓衔接、促振兴为主线，以建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制为抓手，以动态监测、后续扶持、社会帮扶、督查考核、易地搬迁后续扶持、振兴项目建设、扶贫资产管理、稳岗就业、产业发展、驻村帮扶等重点工作为着力点，全力推动乡村全面振兴开好局、起好步、见实效。

三、整合项目实施建设区域和内容

（一）整合项目实施区域。整合项目实施区域为全区16个乡镇、街道办的122个村，具体如下：

白界镇：陈家沟村、黑峁墩村、白界村、胡石窑村、新开沟村

波罗镇：波罗村、蔡家沟村、樊河村、沙河村、双河村、斩贼关村、长城村

城关街道办事处：曹阳湾村、高家洼村、古水村、九川府村、李界沟村、马家梁村、王圪堵村、吴东峁村、兴丰村、元坪村、砖梁村
　　党岔镇：北庄村、韩石畔村、麻地沟村、马坊村、南庄村、三皇庙村、泗源沟村、王家洼村、小李家洼村、杨口则村
　　殿市镇：店房台村、贺甫洼村、黑石磕村、黄好先村、麻渠村、石碧则村、王山村、吴岔村、五龙山村、小河沟村、张家湾村

高镇：白面宽村，代圪崂村、冯家峁村、高镇村、圪针梁村、鲁家河村、罗圪台村、坪墕村、旗峰村、沙坬梁村、油房头村
　　韩岔镇：白岔村、高庙村、韩岔村、黄圪塄村、李四桐村、柳卜塔村、三星村、瓦高庄村、吴兴窑村、闫家洼村、羊路塔村、永昌村

怀远街道办事处：柴兴梁村、郭兴庄村

雷龙湾镇：哈兔湾村、酒房沟村、沙郭梁村、沙峁村、永忠村、周界村

石湾镇：白狼城村、高川村、麻地沟村、石仁坪村、石湾村、羊圈村

塔湾镇：八岔村、陈大梁村、墩渠村、付园则村、海则沟村、芦沟村、清河村、石井村、塔湾村
　　魏家楼镇：梁西山村、庙寨村、宁洲关村、拓家峁村、王梁村、肖崖村、枣坪村
　　武镇：付家坪村、高崖窑村、刘渠村、马兰地村、闹林沟村、三丰则村、武镇村

夏州街道办事处：张家坬村、魏墙村
　　响水镇：范高粱村、沐浴沟村、屈新窑村、驼燕沟村、响水村、杨兴庄村
　　赵石畔镇：白家梁村、陈石畔村、大坪村、杜羊圈村、房则焉村、冯石畔村、活则焉村、水掌村、赵石畔村

（二）整合项目实施内容

2023年实施整合涉农资金项目267个，其中：产业发展类项目121个，就业项目5个，乡村建设行动项目61个，易地搬迁后扶项目2个，巩固三保障成果项目1个，其他类77个。纳入涉农资金整合方案的项目全部从巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库中按程序提取选择；资金安排严格对照我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的目标任务和标准，瞄准脱贫村和脱贫户，兼顾其他村和其他户，弥补“两不愁三保障”存在的短板弱项，紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，我区共安排项目资金26291万元，保障我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面实现脱贫攻坚成果巩固拓展，乡村振兴全面推进。

- 高效旱作农业项目51个，计划投入5062万元。计划实施2.92万亩，其中漫灌改滴灌项目计划实施0.25万亩，“四位一体”集雨补灌项目计划实施1.67万亩，旱作集成技术推广项目计划实施1.0万亩。

- 高标准农田建设建设项目23个，计划投入4462万元。杂粮示范区高标准农田农业提质改造漫灌改滴灌项目，实施高效节水灌溉19400亩。节约水资源，提升灌溉效率，农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上。

- 农产品质量安全监管标准化生产示范基地建设项目1个，90万元。建设6个农产品质量安全标准化生产示范基地，对6个基地建立农产品质量监管体系，建立承诺达标合格证制度，配置追溯设备，进行有机、良好农业规范等品牌认证。设立2m×1.5m示范基地标志牌。

- 果业项目24个，计划投入780万元。标准园6000亩补助300万，贮藏库4000吨补助400万，冷链车2辆补助30万，示范1000亩培训2000人40期补助50万。

- 高山冷凉蔬菜基地建设项目1个，计划投入40万元。建设高山冷凉蔬菜生产基地1000亩，重点补助增施有机肥、新品种选用、水肥一体化等环节。

- 日光温室改造项目1个，计划投入200万元。改造日光温室100棚，每棚投入2万元，重点补助更换钢架棚体加固及供水管道&90管，1480米，供电低压线路：1200米土壤改良2亩，更换棉被20块，安装变压器2台，高压线路2400米，硬化采光带30米等。

- 中药材项目1个，计划投入65万元。项目资金主要用于远志、黄芩良种、化肥、农药补贴以及规模中药材示范园补助和“横山远志”品牌打造。武镇镇付家坪村种植中药材项目计划在武镇镇付家坪村发展中药材560亩，其中种植远志300亩、黄芩260亩。

- 小杂粮高质高效项目1个，计划投入200万元。建立小杂粮高质高效基地2万亩，红小豆1万亩、高粱1万亩,制定技术方案，进行良种、滴灌带、地膜物化补贴。其中滴灌带5亩一卷，高粱种子0.6公斤/亩，红小豆种子1公斤/亩，平均每亩物化补贴100元。

- 冷流水养殖项目1个，计划投入80万元。建设地点白界胡石窑村，建设内容：冷流水养殖鲟鱼20000尾，建设流水槽4条，配套的拦鱼设施4套，进排水渠4公里，管理房60平米，信息化系统1套。

- 工厂化养殖项目1个，计划投入200万元。建设地点城关二道峁、白界胡石窑、雷龙湾永忠、波罗，建设内容：建设圆筒养殖池50个,每个8米直径，合金钢外桶，帆布内池，配套进排水管9000米，水处理设备3套,管理房6平米,增氧设备6套，建设三池两坝尾水处理10亩。

- 社会化服务项目1个，计划投入100万元。提升社会化服务组织10家，在耕地、种地、防控、收割、秸杆处理等过程中开展社会化服务。

- 易地搬迁产业服务中心项目总用地面积12793.33平方米，总建筑面积7828.77平方米，整个项目主体区域为3层建筑，建筑内容有农贸市场、“一站式”服务中心、社区工厂等。安排资金500万元。

- 农业产业园区配套设施建设畜牧，建设拱棚：8M*50M*20座，自动化农药喷雾系统18套，自动放风口18套。安排资金100万元。

- 小额贷款贴息项目，对2996户、12502.67万元存量贷款和2023年预计新增贷款500户、2500万元（合计3496户、1.5亿元）按照银行机构贷款市场报价利率（LPR）进行利息补贴，安排资金657万元。

- 互助资金脱贫户会员借款占用费补贴项目，对1000户互助资金脱贫户会员2022和2023年度互助资金借款（借款额约1200万元、补贴利率4.35%）进行占用费补贴，安排资金50万元。

- 互助资金奖补项目，对10个管理规范、效益明显的互助资金协会奖补注资，每个协会追加注资10万元，安排资金100万元。

- 对全区带动脱贫户发展生产、稳定致富的香草园、久润德、雨果香等扶贫龙头企业，按照经营主体贷款额5%的标准进行补贴，补贴贷款规模2400万元（单个企业、合作社补贴贷款规模不超500万元），安排资金120万元。

- 全区脱贫户及监测户到户产业扶持项目，对全区1.62万户脱贫户中低收入户和监测户进行产业扶持，安排资金120万元。

- 新建蔬菜大棚351座，安排资金908万元。项目建成后为城区提供新鲜蔬菜，预计受益脱贫人口每年人均增收5000元。

- 对存栏60只以上、年均增量大于20%的养殖户，新（改扩）建标准化圈舍120平米以上、标准化草棚80平米以上，财政支持资金2.5万元/户（草棚、圈舍、饲料加工机械）。年内羊子规模养殖比重（规模化率）增幅达2%。

- 以响水镇响水村肉牛养殖村集体经济合作社、塔湾镇墩渠村肉牛养殖村集体经济合作社、全区肉奶牛规模养殖场户为主，以“村集体经济+养殖场户”带动全区肉牛养殖提质增量，年内全区新增肉牛养殖量0.1万头。计划扶持村集体新型经营主体、年均存栏大于100头、年均增量大于20%养殖场10家每主体财政补助资金平均20万元，用于新（改扩）建标准化圈舍、草棚≥2000平米以上，标准化草棚200平米，配套饲草料加工机具；年均存栏50-100头、年均增量大于20%养殖场10家每主体财政补助资金平均10万元，用于新（改扩）建标准化圈舍、草棚≥1000平米以上，标准化草棚200平米，配套饲草料加工机具；年均存栏20-50头、年均增量大于20%养殖场20家每主体财政补助资金平均5万元，用于新（改扩）建标准化圈舍、草棚≥500平米以上，标准化草棚100平米，配套饲草料加工机具。

22、重点发展庭院经济，扶持全区年人均收入小于1.2万元的养殖场户，重点为脱贫户和监测户，用于陕北白绒山羊养殖标准化圈舍（≥120平米/户）、草棚（≥80平米/户）等养殖基础设施建设

23、砖砸生产道路和村组道路共计53公里，安排资金848万元，维修杂粮种植区生产道路1公里及修建边沟排水，安排资金19万元。项目产权归村集体所有，方便农户生产出行，可长远带动村民增加收入。

24、水泥硬化道路2.32公里，安排资金139.2万元，该项目产权归村集体所有，方便农户生产出行。

25、人居环境整治项目，主要在远志加工厂道路沿线砌筑挡墙2公里，道路两侧栽植国槐1200株，围墙及喷涂，修建垃圾池4个，新建公厕1座，房屋屋顶彩钢处理15户，购买运送垃圾设备1辆，安排资金160万元，整体人居环境得到了极大的改善，加工厂远志鲜货和加工后成品远志筒的运输更加方便。

26、加固桥涵项目，安排资金25万元，改善提升农户生产出行条件，使农户生产出行更加安全便捷，全村受益569户2127人，其中脱贫户44户144人。

27、农村供水维修养护项目,安排100万元，保障11600人饮水安全。

28、农村饮水安全水质检测项目，安排资金100万元，对全区216个行政村进行水质抽检。

29、农村供水水窖消毒片剂项目，安排资金10万元，对全区9888处集雨场窖投放消毒片剂。保障全区农村饮水9888处集雨场窖水质安全。

30、榆林市横山区三镇供水工程管网延申殿市镇麻渠村供水工程，安排资金299万元，保障1398人饮水安全。

31、榆林市横山区三镇供水工程管网延申殿市镇小河沟村连石畔组供水工程，安排资金186万元，保障428人饮水安全。

32、波罗镇蔡家沟小流域综合治理工程，安排资金400万元。建设沟台地治理工程5.07hm2、沟道治理工程1.95km、灌溉工程4.29hm2、杏树沟中型淤地坝一座。

33、赵石畔镇杜羊圈小流域综合治理工程，安排资金400万元，建设梯田14.00hm2、灌溉渠1156m、排水渠2975m、经济林7.6hm2、水土保持林207.62hm2、灌木林地295.78hm2、配套布设封禁网围栏185m。

34、建设淤地坝除险加固项目52个，安排资金3813万元。项目建成后可保护现有坝地，提高群众生产生活条件，保粮增田。

35、2023年度淤地坝管护项目，安排资金187万元。全区1149座中型以上淤地坝管护（大型296座每座0.2万元，中型853，每座0.15万元，保护我区1149座中型以上淤地坝安全稳定运行。

36、非贫困村公益性岗位项目1个，计划投入160万元。为非贫困村安置公益性岗位266人。

371、职业农民培训项目1个，计划完成200人次培训，计划投入60万元。

38、致富带头人培训，计划对全区284名致富带头人培训。安排资金25万元。

39、雨露计划项目，计划对脱贫户和监测户子女1000人每生每年3000元的补助，安排资金300万元。

40、计划对脱贫户和监测户劳动力1200人外出务工交通费用进行补助，减轻就业创业成本，增加工资性收入，安排资金60万元。

41、对带动脱贫劳动力和农村低收入劳动力3人以上的社区工厂和就业帮扶基地给予奖补，用于企业扩大生产规模、购买机械设备，按照企业投资额的50%进行补贴，上限不超过20万元。

四、资金投入情况

（一）总投入情况。我区各部门统筹整合资金概算总投入26291万元。其中中央资金4240万元，省级资金1860万元，市级资金7544万元，区级配套资金1210万元，其他整合资金11437。

（二）分类别项目投入情况。产业发展项目整合投资概算13483万元，占投资总概算的51.28%。就业项目整合投资概算395万元，占投资总概算的1.50%。乡村建设行动项目整合投资概算3001万元，占投资总概算的11.41%。易地搬迁后扶项目整合投资概算600万元，占投资总概算的2.28%。巩固三保障成果项目整合投资概算300万元，占投资总概算的1.14%。其他类项目整合投资概算8512万元，占投资总概算的32.38%。

五、财政资金补助标准

| 项目名称 | 补助标准 |
| --- | --- |
| 建设标准化草棚 | 每户补助10000元 |
| 建设标准化圈舍 | 每户补助10000元 |
| 绿豆 | 每亩补助200元 |
| 小杂粮 | 每亩补助100元 |
| 果品储藏库 | 每吨补助1000元 1000方以下1000元/方 |
| 小额信贷贴息 | 按照银行机构贷款市场报价利率（LPR）进行利息补贴 |
| 水泥硬化路项目 | 每公里补助60万元 |
| 砖砸道路项目 | 每公里补助16万元 |
| 中药材种植 | 每亩补助1160元 |

六、实施步骤

2023年2月召开涉农整合资金工作部署会；

2023年2月完成涉农整合资金实施方案计划编制工作，报省市审批；

2023年3月-10月为整合资金项目实施落实阶段；

2023年11月-12月组织督促部门加快开展项目竣工、验收、报账等工作，确保整合资金项目如期竣工，达到省市竣工率及资金兑付率要求，使项目区群众如期受益。

七、保障措施

（一）组织保障。为确保我区衔接资金使用管理工作健康有序推进，切实将衔接资金支持乡村振兴的作用发挥到最大化，更好的使用管理涉农整合资金，我区在巩衔领导小组下，成立了“财政涉农资金整合工作领导小组”，由区长任组长，分管副区长任副组长，区财政局等10多个单位负责人为成员。办公室下设在区财政局。各部门具体分工如下,资金整合工作领导小组:负责做好涉农整合资金的统筹整合分配监管工作。领导小组办公室：负责涉农资金整合日常事务工作；负责拟定联席会议制度、定期召集成员单位召开联席会议；负责组织编制全区涉农资金整合使用方案；负责定期向区委、区政府汇报资金整合工作开展情况；负责涉农资金整合目标考核工作。区财政局：负责整合资金调度工作；编制出台资金管理办法；主持涉农资金使用方案的编制；对涉农项目资金管理使用进行指导监督检查；参与对乡镇涉农项目审批工作；参与涉农项目区级验收工作。区乡村振兴局：配合协助财政局完成好涉农资金整合各项工作，统筹规划涉农资金整合项目部署，指导全区开展乡村振兴工作,做好自身整合资金的使用管理工作。区审计局：负责整合项目审计监督工作；参与整合项目资金使用管理监督检查工作。区纪委：负责整合项目督查督办工作；参与整合项目资金使用管理监督检查工作。项目主管部门：负责组织编制部门规划工作；负责组织对乡镇报送项目审批工作；负责实施本部门项目并对项目资金安全运行负全责；负责组织有关部门对项目进行验收和督促落实后续管理工作；负责组织有关部门对项目资金管理使用监督检查工作；参与全区统筹整合财政涉农资金实施方案编制工作。项目实施镇（街道办）：负责编制乡镇乡村振兴规划工作；负责组织项目申报工作；负责涉农项目的具体施工管理，处理项目实施中遇到的各种矛盾；负责组织整合项目镇、村级验收工作。

（二）资金管理制度。加强资金监管是保证资金高效使用的重要手段和措施。一是严格财政涉农专项资金管理。项目单位要严格按照《榆林市横山区衔接资金管理办法》、《榆林市横山区衔接资金项目管理办法》和《榆林市横山区统筹整合使用财政涉农资金管理办法》的要求，从严管理项目和资金，严格按照批复的内容建设项目，实行专款专用，加快项目资金支付进度，确保项目资金使用安全规范高效。二是做好招标采购工作。对涉农项目及所需的物资、仪器设备等要通过政府采购或招标投标等程序确定供应商，严格执行招投标和政府采购程序，确保涉农项目及物资采购公开、公平、公正和透明。三是严格执行各项财务管理制度。严格按照法律法规及有关财务管理制度的要求，对涉农专项资金支出的原始凭证进行严格审核，严禁白条入账和大额现金结算，确保支出真实、合规。四是实行财政涉农整合资金动态管理。脱贫攻坚领导小组将整合资金下达各实施部门后，各部门要立即组织开展整合资金项目的实施，实施过程中，每月向整合办报送项目进展情况及资金使用情况统计表，整合办要建立整合资金使用台账，并及时汇报整合资金领导小组。

（三）监督检查及审计。为了提高涉农整合资金使用效益，我区进一步强化涉农整合资金的监督检查和审计力度，主要采取了以下几项措施：一是加强培训，提升相关部门整合资金监管使用水平。由财政部门定期组织相关部门开展涉农整合资金使用管理政策业务培训，重点培训专项衔接资金使用管理政策要求，提高整合资金使用部门自身资金监督管理水平，提升涉农整合资金使用管理“红线”意识，确保部门管好、用准涉农整合资金。二是提前介入，加强项目跟踪审计、纪检检查。审计部门将涉农整合资金使用管理纳入跟踪审计范围，从事前开始，跟踪监督整合资金项目的总体目标、实施步骤及各项管理措施等情况，保证项目实施不走样，避免任意改变项目计划的行为，坚决杜绝形象工程、人情工程等现象。财政和纪检部门将定期开展衔接资金专项督查工作，杜绝出现涉农整合资金“爬在账上”“挤占”“挪用”“截留”等违规现象。三是强化管理，全面开展涉农资金绩效评价。以提涉农高整合资金使用效益为目标，抓住资金管理、拨付和使用等关键环节加强效益审计。通过对项目工程预决算审计，促进资金使用效益的评价工作，保证工程质量，提高资金使用效益；通过对整合项目预期目标与实际效果的对比分析，发现影响效益实现的因素和问题，有针对性地提出项目和资金使用管理的意见和建议，促使进一步改进和完善涉农整合资金管理办法，推进涉农整合资金的管理规划科学和效益最大。四是上下协作，实现涉农整合资金阳光运行。各乡镇、各村要配合做好整合资金项目事前、事中、事后全过程的监督管理，深化财政支出管理改革，充分利用整合项目的公告公示制度，动员全社会参与整合资金项目监督，提升整合资金使用透明度，确保涉农整合资金运行在阳光下。

八、绩效目标

我区的涉农资金整合工作按照中省市相关政策要求，在掌握各部门资金类别、性质和规模的基础上，坚决做到“多个渠道进水、一个池子蓄水，一个龙头放水”的资金整合机制，结合实际情况，科学编制项目规划、项目库和实施方案，确保涉农整合资金项目有序顺利的开展。2023年计划通过涉农整合资金项目的规划与实施，全面巩固脱贫质量、补齐发展短板，使所有脱贫村、脱贫户的生产生活水平得到较大的提高，农田水利、人畜饮水、村组道路等基础设施进一步改善，村民素质和自我发展能力得到较大提升，确保全区实现稳固脱贫、长效增收的目标。

按照省市“3+X”产业发展指导思想和“十四五”规划的要求，我区将继续大力发展高效旱作农业、高标准农田建设、和各类标准化示范园区，通过扶持建设产业配套基础设施，通过对脱贫户小额贷款贴息来减轻贫困人口创业资金压力，巩固脱贫成果，实现全区农户全方位、多渠道增加收入，使脱贫户不返贫，同步步入小康社会。一是实施村集体种植产业配套项目，贯彻落实“藏粮于地”战略，项目区农田灌溉基础设施条件明显提升，生产道路条件明显改善，通达率明显提高，耕地质量、地力肥力逐步提升，为种植结构转型升级和高质量发展提供基础保障，玉米、马铃薯等重要农产品产出得到有力保障，产量提升20%以上；二是预期建成高标准农田1.94万亩，节约水资源，提升灌溉效率，助力产业增收，亩产增收1000元；三是高效旱作农业项目，实施高效节水灌溉面积1.67万亩亩。项目完成使农业基础设施条件更加完善，预计亩均增产200斤以上，农民增收1000元以上；四是果业项目，建设实施山地苹果提质增效5100亩，安排资金780万元。项目建成进入丰产期后预计受益脱贫人口每年人均增收2000元；五是脱贫户小额贴息贷款实行“两免一补”政策，解决全县脱贫户贷款难问题，切实降低产业发展成本。六是易地搬迁集中安置点产业服务中心项目，项目主要用于农产品交易、就业创业培训、手工加工扶贫车间、社区工厂托幼服务中心等。中心的建立，可增加就业岗位100人，可增加搬迁户年均收入2000元，并可提高搬迁点公共服务水平。

全区在巩固脱贫攻坚成果的基础上，基础设施持续完善，村民生产生活成本逐渐降低，生活质量明显提升，收入稳定增长。一是对全区9888处集雨场窖投放消毒片剂，保障全区农村饮水9888处集雨场窖水质安全其中。扶持带动脱贫户824户，助力乡村振兴发展。项目建成后可对全区11200人安全饮水提质增效；二是维修加固淤地坝53座，保护淤地坝淤地面积1855亩，亩均增收500元；三是砖砸硬化生产道路38.25公里，极大的改善提升了农户的生活生产出行条件。最终实现全区所有行政村村容村貌整洁，基础设施完备，建成美丽乡村，实现乡村振兴战略。

附件：1.榆林市横山区2023年度涉农整合资金明细表

2.榆林市横山区2023年度涉农整合资金项目明细表